## Sheet1
中山市杨仙逸小学体育路学校视频监控--预算复核对比表
序号 | 项目名称 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | “核增” “核减” 造价（元） | 备注
|  |  | 送审工程量 | 送审单价（元） | 送审合价（元） | 审核工程量 | 审核单价（元） | 审核合价（元）
一、 | 分部分项 |  |  |  | 422964.73 |  |  | 406878.22 | -16086.51
1 | 全彩高清摄像机 DS-2CD2T46EWYXY-L | 台 | 204 | 759.07 | 154850.28 | 204 | 657.35 | 134099.4 | -20750.88 | 1、调整主材单价
2 | 摄像机支架 DS-1212ZJ | 个 | 204 | 185.55 | 37852.2 | 204 | 182.12 | 37152.48 | -699.72 | 1、调整主材单价
3 | 硬盘录像机 DS-8632NX-K8 | 台 | 7 | 3676.7 | 25736.9 | 7 | 10997.95 | 76985.65 | 51248.75 | 1、调整硬盘录像机¦DS-8632NX-K8，主材单价 2、监控硬盘主材单价漏算 3、定额C5-1-45换算为C5-1-44
4 | 全彩智能枪球一体机（监控全校范围）DS-2SK8C244IYXY-D/AR925F0)(P3) | 台 | 4 | 11073.42 | 44293.68 | 4 | 3147.35 | 12589.4 | -31704.28 | 1、调整主材单价
5 | 视频服务器 | 台 | 1 | 11012.55 | 11012.55 | 1 | 11012.55 | 11012.55 | 0
6 | 客户端 | 台 | 1 | 4539.81 | 4539.81 | 1 | 4539.81 | 4539.81 | 0
7 | 千兆交换机 DS-3E1518P-S | 台 | 19 | 1878.73 | 35695.87 | 19 | 1463.31 | 27802.89 | -7892.98 | 1、调整主材单价
8 | 千兆交换机 DS-3E1510P-S | 台 | 8 | 957.21 | 7657.68 | 8 | 832.61 | 6660.88 | -996.8 | 1、调整主材单价
9 | 千兆交换机 DS-3E1526P-S | 台 | 1 | 2577.68 | 2577.68 | 1 | 2577.68 | 2577.68 | 0
10 | 千兆光纤模块 HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 块 | 45 | 184 | 8280 | 45 | 184 | 8280 | 0
11 | 8芯光纤 | m | 3000 | 8.21 | 24630 | 3000 | 7.6 | 22800 | -1830 | 1、调整主材单价
12 | 超六类网线 | m | 6100 | 5.04 | 30744 | 6100 | 4.73 | 28853 | -1891
13 | 电源线 RVV-2X1.0 | m | 2000 | 4.82 | 9640 | 2000 | 4.82 | 9640 | 0
14 | 设备箱 | 个 | 20 | 543.04 | 10860.8 | 20 | 464.56 | 9291.2 | -1569.6 | 1、调整主材单价
15 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 208 | 70.16 | 14593.28 | 208 | 70.16 | 14593.28 | 0
二、 | 措施项目费 |  |  |  | 31514.76 |  |  | 33893.68 | 2378.92
1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 31514.76 |  |  | 30549 | -965.76
2 | 其他措施项目费 |  |  |  | 0 |  |  | 3344.68 | 3344.68 | 1、脚手架搭拆费漏算增加
三、 | 其他项目费 |  |  |  | 8810.39 |  |  | 8540.4 | -269.99
四、 | 增值税销项税额 |  |  |  | 41696.09 |  |  | 40438.11 | -1257.98
五、 | 工程造价 |  |  |  | 504985.97 |  |  | 489750.41 | -15235.56