## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 装饰工程 | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 楼地面装饰工程
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 油漆、涂料、裱糊工程
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费
3.8 | 工程优质费
3.9 | 消纳费
3.10 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税销项税额
7 | 工程造价
8 | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第1页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
楼地面装饰工程
1 | 011102001001 |  | 楼地面1：800*1600花岗岩 | 1.钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 2.20厚DSM15(干混地面砂浆)干硬性砂浆找平层 3.意大利威尼斯棕800*1600*20mm 4、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以外 5、花岗岩底面刷养护液 6、花岗岩表面刷保护液 7、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以外 8、花岗岩底面刷养护液 9、花岗岩表面刷保护液 | m2 | 1123.932
2 | 011102001002 |  | 楼地面1：800*800花岗岩 | 1.钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 2.20厚DSM15(干混地面砂浆)干硬性砂浆找平层 3.意大利威尼斯棕800*800*20mm 4、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内 5、花岗岩底面刷养护液 6、花岗岩表面刷保 | m2 | 3958.159
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第2页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
护液 7、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内 8、花岗岩底面刷养护液 9、花岗岩表面刷保护液
3 | 011102001003 |  | 云多拉灰波打线 | 1.钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 2.20厚DSM15(干混地面砂浆)干硬性砂浆找平层 3.花岗岩波打线 4、花岗岩嵌边(波打线) 水泥砂浆 5、花岗岩底面刷养护液 6、花岗岩表面刷保护液 7、花岗岩嵌边(波打线) 水泥砂浆 8、花岗岩底面刷养护液 9、花岗岩表面刷保护液 | m2 | 138.159
4 | 011102001004 |  | 云多拉灰花岗岩门槛石 | 1.钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 2.20厚DSM15(干混地面砂浆)干硬性砂浆找平层 3.花岗岩门槛石 4、花岗岩嵌边(波打线) 水泥砂浆 5、花岗岩底面刷养 | m2 | 134.906
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第3页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
护液 6、花岗岩表面刷保护液 7、花岗岩嵌边(波打线) 水泥砂浆 8、花岗岩底面刷养护液 9、花岗岩表面刷保护液
5 | 011102003001 |  | 楼地面-2（卫生间） | 1、钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 2、DSM20(干混地面砂浆)找平兼找坡层(最薄处20厚)找坡向地漏2% 3、刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥) 4、2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),分纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至楼板完成面以上(与墙面防水层交接≥300)（防水另计） 5、20mm厚DSM20找平兼保护层(干混地面砂浆) 6、1000X500X60预制板(配双向C6@200),DSM20填缝,M5(干混普通砌筑砂浆)砌120砖,中距500mm 7、DSM20找平兼找坡层(最薄处20厚)找平兼找坡1%向地 | m2 | 655.244
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第4页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
漏(干混地面砂浆) 8、2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),分纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至楼板完成面以上(与墙面防水层交接≥300)（防水另计） 9、20厚DSM15干硬性砂浆铺防滑地砖，(瓷砖同色填缝剂填缝)(干混地面砂浆) 10、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 11、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 12、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 13、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 14、砖基础 15、小型构件预制 地沟盖板 16、现浇构件圆钢 Ф10内 17、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 18、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 19、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第5页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
硬基层上 20mm 20、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 21、砖基础 22、小型构件预制 地沟盖板 23、现浇构件圆钢 Ф10内
6 | 011101001001 |  | 楼-4（楼梯间、楼梯前室、风井、油烟井） | 1、DSM15 20厚(干混地面砂浆),收水后压光 2、钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 3、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | m2 | 1165.393
7 | 011101001002 |  | 楼-4（楼梯踏步楼面） | 1、DSM15 20厚(干混地面砂浆),收水后压光带成品防滑条(楼梯踏步楼面) 2、钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 3、水泥砂浆整体面层 楼梯 20mm 4、防滑条 陶瓷砖 5、水泥砂浆整体面层 楼梯 20mm 6、防滑条 陶瓷砖 | m2 | 1173.323
8 | 011104004001 |  | 楼-5 （消防控制室、监控室）防静电活动地板 | 1、150-250高防静电活动地板 2、20厚DP M15干 | m2 | 38.852
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第6页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
混砂浆 3、钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 5、防静电活动地板安装(架空) 铝质 6、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 7、防静电活动地板安装(架空) 铝质 8、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm
9 | 011101002001 |  | 楼8（水泵房、水表房、电表井、空调机房） | 1、25厚抗裂纤维水泥砂浆压光 2、7厚DW M20/P6 干混防水砂浆 3、20厚 DS M20干混地面砂浆找平层 4、钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 5、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 6、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 7mm 7、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 25mm 8、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 9、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 7mm | m2 | 229.895
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第7页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 25mm
10 | 011101001003 |  | 楼9（车库地面） | 1. 面刷防尘耐磨地坪漆 2. 60厚C25细石混凝土保护层,双向配筋A6@200x200分格钢丝网 3. 钢筋混凝土结构楼板 4、KCM耐磨漆 地面(地坪) 三遍 5、细石混凝土找平层 60mm 6、现浇构件圆钢 Ф10内 7、KCM耐磨漆 地面(地坪) 三遍 8、细石混凝土找平层 60mm 9、现浇构件圆钢 Ф10内 | m2 | 12607.645
11 | 011101001004 |  | 楼-11（发电机房、储油间） | 1、20厚DWS-I干混聚合物防水砂浆 2、钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 3、水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 4、水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm | m2 | 44.307
12 | 011102003002 |  | 楼地面-12（垃圾站） | 1、钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 2、DSM20P6(干混地面砂浆)找平兼找 | m2 | 108.997
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第8页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
坡层(最薄处20厚)找坡向地漏2% 3、2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),分纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至楼板完成面以上(与墙面防水层交接≥300)(防水另计） 4、20mm厚DSM20找平兼保护层(干混地面砂浆)防滑砖面层（按600*600） 6、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 7、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 8、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 9、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆
13 | 011102003003 |  | 楼地面-14（配电房、开关站） | 1、钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 2、DSM20P6(干混地面砂浆)找平兼找坡层(最薄处20厚)找坡向地漏2% 3、刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥) 4、2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),分 | m2 | 144.108
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第9页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至楼板完成面以上(与墙面防水层交接≥300)(防水另计） 5、20mm厚DSM20找平兼保护层(干混地面砂浆) 6、1000X500X60预制板(配双向C6@200),DSM20填缝,M5(干混普通砌筑砂浆)砌120砖,中距500mm 7、DSM20找平兼找坡层(最薄处20厚)找平 9、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 10、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 11、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 12、砖基础 13、小型构件预制 地沟盖板 14、现浇构件圆钢 Ф10内 15、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 16、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第10页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 18、砖基础 19、小型构件预制 地沟盖板 20、现浇构件圆钢 Ф10内
14 | 011101001005 |  | 楼-15（研发厂房） | 1、DSM15 20厚硬性砂浆找平层(干混地面砂浆) 2、钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道 3、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | m2 | 17284.230
15 | 011101001006 |  | 坡-2（车库坡道） | 1、DS M20 20厚随打随压光加做100×100菱形防滑凹槽 2、素水泥浆结合层一道 3、40厚细石混凝土保护层 4、钢筋混凝土结构板 5、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 6、细石混凝土找平层 40mm 7、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬 | m2 | 1389.054
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第11页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
基层上 20mm 8、细石混凝土找平层 40mm
16 | 011102003004 |  | 水池-1（消防水池） | 1、DTA-I-Ⅱ 3~5厚 贴4-5厚白瓷片(干混陶瓷砖粘结砂浆) 2、5厚 DWS-Ⅰ(干混聚合物水泥防水砂浆) 3、DWM15/P6 20厚找平层(干混普通防水砂浆) 4、抗渗钢筋混凝土结构底板侧壁(抗渗等级为P8), 板面扫素水泥浆一道 5、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 6、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 7、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 8、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 | m2 | 197.042
17 | 011101001007 |  | 花池-1（花池） | 1、20厚DS M20(干混地面砂浆)表面压光 2、15厚DW M20/P6(干混普通防水砂浆)找平,找坡层i=1%,最薄15厚 3、钢筋混凝土楼板 4、楼地面水泥砂浆 | m2 | 232.400
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第12页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
找平层 混凝土或硬基层上 20mm 5、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 6、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 7、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙
18 | 011101001008 |  | 空调板面 | 1、15厚DW M15/P6 (干混普通防水砂浆)找平兼防水层,分层压实抹平,内置热镀锌电焊网(0.9@12.7X12.7) 2、5厚DWS-Ⅰ(干混聚合物水泥防水砂浆) 3、喷或滚刷涂料两遍 4、真石漆 墙面 5、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 5mm 6、底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 7、真石漆 墙面 8、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 5mm 9、底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 | m2 | 442.898
19 | 011105001001 |  | 水泥砂浆踢脚线 | 1、刷DIT-C(干混界面砂浆)界面处理 2、15厚 DP-G M10 (干混普通抹灰砂浆)打底 3、10厚 DP-G | m2 | 453.046
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第13页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
M20(干混普通抹灰砂浆)抹面压光 5、各种墙面15+10mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 6、 界面剂 7、各种墙面15+10mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 8、 界面剂
20 | 011105006001 |  | 金属踢脚线 | 1、刷DIT-C(干混界面砂浆)界面处理 2、15厚 DP-G M15(干混普通抹灰砂浆)打底 3、固定配套金属卡件,间距300 4、金属成品踢脚与卡件安装 4、踢脚线 金属板 5、水泥砂浆整体面层 踢脚线 12＋3mm 6、 界面剂 8、踢脚线 金属板 9、水泥砂浆整体面层 踢脚线 12＋3mm 10、 界面剂 | m2 | 153.051
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
21 | 011204003001 |  | 内墙-1墙面400*800（加气块隔墙/砼墙）-合用前室、走道 | 1、墙体基层面清理干净,拉毛或甩浆DIT-C(干混界面砂浆)界面处理(平均厚度≥2)，15mm厚 | m2 | 4239.010
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第14页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DP-G M10(干混普通抹灰砂浆)找平(分层压实抹平) 2、满刷混凝土界面剂Ⅰ型 3、10mm厚瓷砖胶粘贴层 5、墙面瓷砖 400*800 5、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 6、 界面剂 7、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 8、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 9、 界面剂 10、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内
22 | 011204003002 |  | 内墙-1墙面400*800（ALC蒸压加气混凝土板隔墙）-合用前室、走道 | 1、墙体基层面清理干净,拉毛或甩浆DIT-C(干混界面砂浆)界面处理(平均厚度≥2） 2、满刷混凝土界面剂Ⅰ型 3、10mm厚瓷砖胶粘贴层 4、墙面瓷砖 400*800 5、 界面剂 6、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长 | m2 | 2759.784
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第15页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1300内 7、 界面剂 8、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内
23 | 011204003003 |  | 内墙-1墙面300*600（ALC蒸压加气混凝土板隔墙）-卫生间、垃圾房 | 1、墙体基层面清理干净,拉毛或甩浆DIT-C(干混界面砂浆)界面处理(平均厚度≥2） 2、满刷混凝土界面剂Ⅰ型 3、1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),高度到墙顶（防水另计） 4、10mm厚瓷砖胶粘贴层 5、墙面瓷砖 300*600 6、 界面剂 7、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 8、 界面剂 9、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 | m2 | 2177.270
24 | 011204003004 |  | 垃圾房墙面300*600（加气块隔墙） | 1、墙体基层面清理干净,拉毛或甩浆DIT-C(干混界面砂浆)界面处理(平均厚度≥2)，15mm厚DP-G M10(干混普通抹灰砂浆)找平 | m2 | 386.401
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第16页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
(分层压实抹平) 2、满刷混凝土界面剂Ⅰ型 3、10mm厚瓷砖胶粘贴层 5、墙面瓷砖 300*600 5、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 6、 界面剂 7、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 8、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 9、 界面剂 10、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内
25 | 011204003005 |  | 内墙-2（轻钢龙骨隔墙）-走道 | 1、轻钢龙骨隔墙 2、挂钢丝网50x50mm;钢丝直径1mm 3、15mm厚DP-G M10(干混普通抹灰砂浆)水泥砂浆找平层 4、10mm厚瓷砖胶粘贴层 5、墙面瓷砖 400*800 6、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 7、墙、柱面钉(挂) | m2 | 5323.918
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第17页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
钢(铁)网 铁丝网 8、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 9、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 10、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 11、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙
26 | 011204003006 |  | 内墙-3岩板 | 1、土建墙体基层面清理干净 2、配套轻钢龙骨 3、12mm厚岩板饰面(点挂安装) 4、饰面层 纤维板 5、轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 6、饰面层 纤维板 7、轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 | m2 | 2988.982
27 | 011201001001 |  | 内墙-2保温墙面（研发厂房外墙内侧） | 1.墙体基层面清理干净,拉毛或甩浆DIT-C(干混界面砂浆)界面处理(平均厚度≥2) 2.15厚DW M15/P6(干混普通防水砂浆) 找平 3.保温层10厚无机轻集料Ⅰ型保温砂浆(材料燃烧性能等级为A级)(分层压实抹平) | m2 | 5893.746
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第18页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 6、 界面剂 7、墙体保温 无机轻集料保温砂浆 厚度mm 10 8、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 9、 界面剂 10、墙体保温 无机轻集料保温砂浆 厚度mm 10
28 | 011201001002 |  | 内墙-7无机涂料墙面（加气块隔墙） | 1、墙体基层面清理干净,拉毛或甩浆DIT-C(干混界面砂浆)界面处理(平均厚度≥2)，15mm厚DP-G M10(干混普通抹灰砂浆)找平(分层压实抹平) 3、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 4、 界面剂 5、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 6、 界面剂 | m2 | 18395.750
29 | 011201001003 |  | 内墙-7无机涂料墙面（ALC蒸压加气混凝土板隔墙） | 1、墙体基层面清理干净,拉毛或甩浆DIT-C(干混界面砂浆)界面处理(平均厚度≥2) 3、 界面剂 4、 界面剂 | m2 | 11303.219
30 | 011202001001 |  | 柱、梁面一般抹灰 | 1、底层抹灰15mm 柱梁面 | m2 | 2847.578
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第19页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、 界面剂 3、底层抹灰15mm 柱梁面 4、 界面剂
31 | 011207001001 |  | 内墙9（水泵房、空调机房） | 1、墙体基层面清理干净,满涂2厚 2、界面处理 DIT-C GB/T25181-2019 (干混界面砂浆) 3、DW M15/P6 15厚找平层(干混普通防水砂浆) 4、DWS-Ⅰ3厚防水兼防潮层沿墙面至顶板底(干混聚合物水泥防水砂浆) 5、轻钢龙骨标准骨架 6、吸音玻璃棉毡 7、10厚600X600穿孔水泥纤维板 8、轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 9、玻璃棉毡隔离层 10、饰面层 纤维板 11、 界面剂 12、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 13、底层抹灰3mm 各种墙面 内墙 14、轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 15、玻璃棉毡隔离层 16、饰面层 纤维板 17、 界面剂 18、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 | m2 | 500.348
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第20页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19、底层抹灰3mm 各种墙面 内墙
32 | 011208001001 |  | 电梯厅包梁 | 1、轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2、龙骨上钉胶合板基层 3、铝单板 贴在胶合板基层上 4、轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 5、龙骨上钉胶合板基层 6、铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面 | m2 | 261.360
33 | 011204003007 |  | 防水内墙（水表房、电表井） | 1、墙体基层面清理干净,拉毛或甩浆DIT-C(干混界面砂浆)界面处理(平均厚度≥2) 2、15厚 DW M15/P6(干混普通防水砂浆)找平层 3、3厚 DWS-Ⅰ(干混聚合物水泥防水砂浆) 防水兼防潮层沿墙面至顶板底 4、 界面剂 5、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 6、底层抹灰3mm 各种墙面 内墙 7、 界面剂 8、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 9、底层抹灰3mm 各种墙面 内墙 | m2 | 1199.558
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第21页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 011204003008 |  | 水池-1（消防水池） | 1、DTA-I-Ⅱ 3~5厚 贴4-5厚白瓷片(干混陶瓷砖粘结砂浆) 2、5厚 DWS-Ⅰ(干混聚合物水泥防水砂浆) 3、DWM15/P6 20厚找平层(干混普通防水砂浆) 4、抗渗钢筋混凝土结构底板侧壁(抗渗等级为P8), 板面扫素水泥浆一道 5、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 6、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙 7、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 8、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙 | m2 | 612.350
35 | 011204003009 |  | 外墙-1（纸皮砖） | 1、墙体基层面清理干净(找平层或结构层抗拉拔强度≥0.4Mpa),拉毛或甩浆DIT-AC界面处理(平均厚度≥2) 2、15厚DW M15/P6 (干混普通防水砂浆)找平兼防水层,分层压实抹平,内置热镀锌电焊网(0.9@12.7X12.7) 3、5厚DWS-Ⅰ(干混聚合物水泥防水砂 | m2 | 14117.764
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第22页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
浆) 4、3~5厚 DTA-E(干混陶瓷砖粘结砂浆) 粘贴4~5厚纸皮砖 5、 界面剂 6、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 7、镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 8、底层抹灰5mm 各种墙面 内墙 9、 界面剂 10、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 11、镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 12、底层抹灰5mm 各种墙面 内墙
36 | 011201001004 |  | 外墙-2（涂料外墙） | 1、墙体基层面清理干净(找平层或结构层抗拉拔强度≥0.4Mpa),拉毛或甩浆DIT-AC界面处理(平均厚度≥2) 2、15厚DW M15/P6 (干混普通防水砂浆)找平兼防水层,分层压实抹平,内置热镀锌电焊网(0.9@12.7X12.7) 3、5厚DWS-Ⅰ(干混聚合物水泥防水砂浆) 4、喷或滚刷涂料两遍 5、 界面剂 6、底层抹灰15mm | m2 | 5337.279
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第23页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
各种墙面 内墙 7、底层抹灰5mm 各种墙面 内墙 8、真石漆 墙面 9、 界面剂 10、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 11、底层抹灰5mm 各种墙面 内墙 12、真石漆 墙面
37 | 011208001002 |  | 铝板独立柱面装饰 | 1、铝单板独立柱面装饰 2、型钢龙骨 单向1500 3、胶合板基层 9mm 4、铝单板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面 5、型钢龙骨 单向1500 6、胶合板基层 9mm 7、铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面 | m2 | 1474.887
38 | 011207001002 |  | 首层墙面金属花格 | 1、首层墙面金属花格 2、金属花格 3、金属花格 | m2 | 17.650
39 | 011502001001 |  | MT02金属腰线 | 1、MT02金属腰线 2、压条 金属条 3、压条 金属条 | m | 3061.017
40 | 011502006001 |  | 无机透光板压条 | 1、无机透光板压条 2、铝塑线条 3、铝塑线条 | m | 175.620
41 | 011207001003 |  | 电梯厅上部不锈钢面板 | 1、轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 | m2 | 84.800
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第24页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、胶合板基层 9mm 3、不锈钢面板饰面层 墙面
天棚工程
42 | 011201001005 |  | 顶-1（6）（首层接待大堂、电梯厅 消防前室、卫生间） | 1、钢筋混凝土板 ( 含叠合板 ) 底面剔凿平整 2、50 系列配套轻钢龙骨 3、9.5mm 纸面石膏板 +8mm 硅酸钙板(上下两层板搓缝安装） 4、天棚面层 石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 5、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 跌级 6、天棚基层 石膏板 7、天棚面层 石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 8、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 跌级 9、天棚基层 石膏板 | m2 | 2800.231
43 | 011201001006 |  | 顶-2（走廊） | 1、50 系列配套轻钢龙骨 2、铝方通 50x100x1mm 3、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人 | m2 | 3697.837
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第25页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
型) 面层规格(mm) 600×600以上 跌级 4、铝合金格栅天栅 5、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 跌级 6、铝合金格栅天栅
44 | 011301001001 |  | 防潮、防霉顶棚（研发办公区、水表房、电表井、架空层） | 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、满涂 DIT-C(干混界面砂浆)界面处理 3、3厚涂刷 DWS-Ⅰ(干混聚合物水泥防水砂浆)(防潮层)随抹随光 4、混凝土天棚 水泥石灰砂浆一次成活 5、 界面剂 6、混凝土天棚 水泥石灰砂浆一次成活 7、 界面剂 | m2 | 49785.509
45 | 011302001001 |  | 铝板天棚 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨600*600 2、铝板600*600 3、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 4、天棚面层 方型铝扣板面层 600×600 5、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人 | m2 | 2354.616
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第26页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 6、天棚面层 方型铝扣板面层 600×600
46 | 011302001002 |  | 无机透光板吊顶-SP01 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨600*600 2、无机透光板 3、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 4、天棚面层 镜面玻璃 平面 5、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 6、天棚面层 镜面玻璃 平面 | m2 | 311.040
油漆、涂料、裱糊工程
47 | 011406001001 |  | 顶-1（首层接待大堂、电梯厅消防前室） | 1、满刮腻子2道,打磨平整 2、底漆1道,面漆2道(白色无机涂料 A 级) 3、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 4、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍 5、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 6、成品腻子粉(一 | m2 | 2158.422
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第27页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
般型)Y型 天棚面 满刮2遍
48 | 011406001002 |  | 顶-1（卫生间） | 1、满刮耐水腻子2道,打磨平整 2、底漆1道,面漆2道(白色防水无机涂料 A 级) 3、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 4、成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮2遍 5、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 6、成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮2遍 | m2 | 641.809
49 | 011406001003 |  | 顶-2（走廊） | 1. 钢筋混凝土板 ( 含叠合板 ) 底面剔凿平整 2. 满刮腻子2道,打磨平整 3. 底漆1道,面漆2道(深色无机涂料 A 级) 4、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 5、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍 6、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 7、成品腻子粉(一 | m2 | 4174.297
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第28页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
般型)Y型 天棚面 满刮2遍
50 | 011406001004 |  | 顶-4 简易无机涂料顶棚（前室、楼梯间、风井、油烟井、空调板顶面） | 1.钢筋混凝土板底面剔凿平整 2.满刮腻子两道,分遍磨平 3.刷白色无机涂料(材料燃烧性能等级为A级) 4、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍 5、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 6、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍 7、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 | m2 | 2730.341
51 | 011406001005 |  | 内墙-7无机涂料墙面（含柱） | 1、满刮腻子2遍,刷无机涂料（一底两面） 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面 3、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮2遍 4、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面 5、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮2遍 | m2 | 42885.240
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第29页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
52 | 011406003001 |  | 防水内墙（水表房、电表井） | 1、满刮腻子2遍,压光 2、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 3、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 | m2 | 1048.754
53 | 011406001006 |  | 走廊涂料墙面 | 1、 满刮腻子2道,打磨平整 2、底漆1道,面漆2道(深色无机涂料 A 级) 3、成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮2遍 4、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面 5、成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮2遍 6、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面 | m2 | 4101.453
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
| MMSAQW |  | 密目式安全网
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第30页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
54 | 粤011701013003 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1.000000
55 | 粤011701018003 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1.000000
56 | MBZC003 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000000
57 | SGXCWDHLSZDWD003 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000000
58 | SGWDZM003 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000000
59 | LSGGJTD003 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1.000000
60 | 粤011701014003 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.000000
61 | DZSBJC003 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000000
62 | FCJZLSSGFHP003 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.000000
63 | SGBD003 |  | 施工便道 |  | m | 1.000000
64 | YBYL003 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000000
| AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
65 | 011707001003 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) |  | 项 | 1.000000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
66 | 011707004003 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1.000000
67 | 011707005003 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1.000000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第31页, 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
68 | 011707006003 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1.000000
69 | 011707007003 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.000000
70 | 011705001004 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1.000000
71 | CSQTFY003 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | QTCSF |  | 其他措施项目费
1.1 | WMGDZJF003 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
1.2 | 011707002003 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
1.3 | GGCSF003 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 装饰工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称: |  | 装饰工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 装饰工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 装饰工程 |  |  |  |  | 第1页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 159.448
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 5544781.034
3 | 00130001 |  | 人工降效 |  | % | 154.560
4 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 32.125
5 | 01030031-0002 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 | kg | 258.047
6 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 184.892
7 | 01130001 |  | 扁钢 综合 |  | t | 0.130
8 | 01210001 |  | 角钢 综合 |  | kg | 6047.036
9 | 01290160 |  | 钢板 6～7 |  | t | 0.065
10 | 02290030 |  | 麻袋 |  | 个 | 1118.060
11 | 03010126 |  | 自攻螺钉 M3×10 |  | 十套 | 4295.749
12 | 03010128 |  | 自攻螺钉 M4×15 |  | 十套 | 18253.501
13 | 03010320 |  | 螺母 综合 |  | 十个 | 3680.657
14 | 03011200 |  | 不锈钢六角螺栓 | M4×30 | 十套 | 420.215
15 | 03011315 |  | 高强螺栓 |  | kg | 86.739
16 | 03013121 |  | 膨胀螺栓 M6×80 |  | 十套 | 3037.984
17 | 03016191 |  | 专用螺母垫圈 Q235 3# |  | 块 | 1895.562
18 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  | kg | 222.588
19 | 03019031 |  | 射钉 |  | 十个 | 2708.778
20 | 03019041 |  | 枪钉 |  | 盒 | 14.037
21 | 03019161 |  | 马钉 综合 |  | kg | 212.957
22 | 03134011 |  | 水砂纸 |  | 张 | 2762.612
23 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 138.387
24 | 03210090 |  | 钢丝网 综合 |  | m2 | 5856.310
25 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg | 3710.976
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 装饰工程 |  |  |  |  | 第2页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
26 | 04010015-0001 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 79.103
27 | 04010030 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | t | 7.565
28 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t | 0.760
29 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 35.836
30 | 05030140 |  | 杉木枋 |  | m3 | 4.549
31 | 05030180 |  | 松木板 |  | m3 | 3.280
32 | 05030320 |  | 垫木 |  | m3 | 0.002
33 | 05050050 |  | 胶合板 2440×1220×3 |  | m2 | 274.428
34 | 05050080 |  | 胶合板 2440×1220×9 |  | m2 | 1637.671
35 | 05070001-0001 |  | 岩板 | 12mm厚 | m2 | 3138.432
36 | 05070001-0002 |  | 10厚600X600穿孔水泥纤维板 |  | m2 | 525.365
37 | 06550040-0001 |  | 无机透光板 |  | m2 | 320.371
38 | 07010000-0001 |  | 白瓷片 200*300 |  | m2 | 633.782
39 | 07010023-0001 |  | 墙面瓷砖 400*800 |  | m2 | 12754.007
40 | 07010023-0002 |  | 墙面瓷砖 300*600 |  | m2 | 2653.399
41 | 07050030-0001 |  | 防滑瓷砖 600×600 |  | m2 | 783.347
42 | 07050090 |  | 瓷质耐磨砖 100×200 |  | m2 | 200.983
43 | 07070002 |  | 瓷质锦砖 粒径45×95 |  | m2 | 14541.297
44 | 07250010 |  | 铝质活动地板 | 500×500×30 | m2 | 40.794
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 装饰工程 |  |  |  |  | 第3页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
45 | 08030080-0001 |  | 800*1600*20mm意大利威尼斯棕 |  | m2 | 1140.790
46 | 08030080-0002 |  | 800*800*20mm意大利威尼斯棕 |  | m2 | 4017.531
47 | 08030080-0003 |  | 花岗岩云多拉灰波打线 |  | m2 | 143.685
48 | 08030080-0004 |  | 云多拉灰花岗岩门槛石 |  | m2 | 140.302
49 | 09010001-0001 |  | 石膏板 | 9.5mm纸面 | m2 | 3104.630
50 | 09010001-0002 |  | 8mm厚硅酸钙板 |  | m2 | 3104.630
51 | 09050050 |  | 铝合金方板 600×600 |  | m2 | 2425.254
52 | 09050260-0001 |  | 镜面不锈钢板 |  | m2 | 89.888
53 | 09130010-0001 |  | 铝单板 |  | m2 | 1622.375
54 | 09130010-0002 |  | 2mm厚铝单板 |  | m2 | 287.496
55 | 09370001-0001 |  | 铝方通 50x100x1mm |  | m2 | 3771.794
56 | 10010030 |  | 轻钢小龙骨 h19 |  | m | 2207.394
57 | 10010040 |  | 轻钢中龙骨 |  | m | 13531.241
58 | 10010050 |  | 轻钢大龙骨 h=45 |  | m | 14899.863
59 | 10010070 |  | 镀锌轻钢龙骨 75×40 |  | m | 1688.445
60 | 10010070-0001 |  | 镀锌轻钢龙骨 50*50 |  | m | 9141.504
61 | 10010080 |  | 镀锌轻钢龙骨 75×50 |  | m | 900.515
62 | 10130020 |  | 轻钢小龙骨横撑 h=19 |  | m | 1970.214
63 | 10130030 |  | 轻钢中龙骨横撑 h19 |  | m | 14601.651
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 装饰工程 |  |  |  |  | 第4页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
64 | 11390115-0001 |  | 墙面金属花格 |  | m2 | 17.650
65 | 12030090 |  | 金属踢脚线 综合 |  | m2 | 156.112
66 | 12030180 |  | 铝合金压条 16×1.5 |  | m | 3152.848
67 | 12110020-0001 |  | 无机透光板压条线条 50×10 |  | m | 184.401
68 | 12170010 |  | 防滑瓷条 200×60 |  | m | 2339.918
69 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 1607.467
70 | 13010501 |  | KCM清漆 |  | kg | 592.559
71 | 13010505 |  | KCM色漆 |  | kg | 1512.917
72 | 13030450-0001 |  | 白色无机涂料 底漆 |  | kg | 5036.803
73 | 13030450-0002 |  | 深色无机涂料 底漆 |  | kg | 886.486
74 | 13030450-0003 |  | 白色无机防水涂料 底漆 |  | kg | 70.086
75 | 13030460-0001 |  | 白色无机涂料 面漆 |  | kg | 11393.679
76 | 13030460-0002 |  | 深色无机涂料 面漆 |  | kg | 1989.665
77 | 13030460-0003 |  | 白色无机防水涂料 面漆 |  | kg | 155.831
78 | 13030473 |  | 真石漆 |  | kg | 23814.326
79 | 13030475 |  | 真石面漆 |  | kg | 1786.074
80 | 13030490 |  | 腻子粉 成品(防水型) |  | kg | 72741.846
81 | 13030500 |  | 腻子粉 成品(一般型) |  | kg | 23426.170
82 | 14090070 |  | 石蜡 |  | kg | 141.912
83 | 14310050 |  | 草酸 |  | kg | 53.016
84 | 14330130 |  | 二甲苯 |  | kg | 201.722
85 | 14350140 |  | 醇酸漆稀释剂 X6 |  | kg | 180.341
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 装饰工程 |  |  |  |  | 第5页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
86 | 14350350-0001 |  | DIT-C(干混界面砂浆) |  | m2 | 119549.312
87 | 14350560 |  | 石材保护液 |  | kg | 133.879
88 | 14350570 |  | 石材养护液 |  | kg | 254.370
89 | 14410060 |  | 903胶 |  | kg | 61.220
90 | 14410120 |  | 玻璃胶 |  | L | 75.845
91 | 14410500 |  | 乳液 |  | kg | 229.427
92 | 14410580 |  | 万能胶 1kg/瓶 |  | kg | 781.311
93 | 14410700 |  | 建筑胶 |  | kg | 3252.772
94 | 14410710 |  | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 65805.255
95 | 14410710-0001 |  | DTA-E(干混陶瓷砖粘结砂浆) |  | m3 | 92.471
96 | 15070010 |  | 玻璃棉毡 δ20 |  | m2 | 525.365
97 | 17090020 |  | 方钢管 25×25×2.5 |  | kg | 780.418
98 | 33010030 |  | 镀锌钢板横梁 |  | 根 | 313.921
99 | 33050030 |  | 支架 铸铁 |  | 套 | 188.353
100 | 34090010 |  | 白棉纱 |  | kg | 401.834
101 | 34110010-0002 |  | 水 |  | m3 | 2390.466
102 | 80010630-0001 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 1.545
103 | 80010650-0003 |  | 抗裂纤维水泥砂浆 |  | m3 | 5.816
104 | 80090205 |  | 膨胀玻化微珠保温浆料 |  | m3 | 68.014
105 | 80090350 |  | 干混砌筑砂浆(配合比) DM M5 |  | m3 | 16.152
106 | 80090355 |  | 干混砌筑砂浆 M5 |  | t | 24.228
107 | 80090430-0001 |  | 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 |  | m3 | 531.033
108 | 80090435 |  | 干混抹灰砂浆 M10 |  | t | 796.550
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 装饰工程 |  |  |  |  | 第6页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
109 | 80090440 |  | 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 |  | m3 | 2.311
110 | 80090445 |  | 干混抹灰砂浆 M15 |  | t | 3.467
111 | 80090450-0005 |  | 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 |  | m3 | 5.301
112 | 80090455 |  | 干混抹灰砂浆 M20 |  | t | 7.951
113 | 80090460 |  | 干混地面砂浆DS M15 |  | m3 | 527.554
114 | 80090460-0002 |  | 干混聚合物防水砂浆 |  | m3 | 273.181
115 | 80090465 |  | 干混地面砂浆 M15 |  | t | 791.331
116 | 80090465-0001 |  | 干混聚合物防水砂浆 |  | t | 409.772
117 | 80090470-0001 |  | 干混地面砂浆DS M20 |  | m3 | 5.113
118 | 80090470-0002 |  | 干混地面砂浆DS M20 |  | m3 | 1.126
119 | 80090470-0003 |  | 干混地面砂浆DS M20 |  | m3 | 81.792
120 | 80090475 |  | 干混地面砂浆 M20 |  | t | 122.688
121 | 80090475-0001 |  | 干混地面砂浆 M20 P6 |  | t | 9.359
122 | 80090500 |  | 普通干混防水砂浆DW M15 |  | m3 | 465.849
123 | 80090505 |  | 普通干混防水砂浆 M15 |  | t | 698.773
124 | 80090510-0001 |  | 普通干混防水砂浆DW M20 |  | m3 | 13.900
125 | 80090515-0001 |  | 普通干混防水砂浆 M20 P6 |  | t | 20.851
126 | 80210180 |  | 预拌混凝土C25 |  | m3 | 3.650
127 | 80210210-0001 |  | 普通预拌混凝土 C25 | 细石 | m3 | 828.261
128 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 16719.197
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 装饰工程 |  |  |  |  | 第7页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
129 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 2745.384
130 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 6413.750
131 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 3136.645
132 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 8126.767
133 | 99450760-0007 |  | 其他材料费 |  | 元 | 32820.754
134 | 99460010 |  | 机械降效 |  | % | 305.900
135 | 990605065-0001 |  | 混凝土振捣器 | (平板式) | 台班 | 65.562
136 | 990610010 |  | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200(L) | 台班 | 9.430
137 | 990610020-0004 |  | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量400(L) | 台班 | 150.018
138 | 990701015-0004 |  | 钢筋调直机 | 直径40(mm) | 台班 | 6.813
139 | 990702010-0003 |  | 钢筋切断机 | 直径40(mm) | 台班 | 3.123
140 | 990703010-0003 |  | 钢筋弯曲机 | 直径40(mm) | 台班 | 9.652
141 | 990732050-0001 |  | 剪板机 | 厚度×宽度40×3100(mm) | 台班 | 0.085
142 | 990737040 |  | 折方机 | 厚度×宽度4×2000(mm) | 台班 | 0.085
143 | 990772060-0003 |  | 电动切割机 |  | 台班 | 102.520
144 | 990901015 |  | 交流弧焊机 | 容量30(kV·A) | 台班 | 12.113
145 | 991003010 |  | 电动空气压缩机 | 排气量0.3(m3/min) | 台班 | 58.488