# 2026年至2027年东区街道65岁及以上

# 老年人健康管理服务采购需求

- 一、项目概况

（1）本次招标内容为：2026年至2027年东区街道65岁及以上老年人健康管理服务。

（2）服务期限：自合同约定生效之日起一年，具体起止时间以合同约定为准。

（3）中标人承担及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

（4）付款方式：

第一期：完成合同体检总人数50%（超出部分计入第二期支付）。采购人根据双方确认的有效体检人数名单计算（以双方审核通过的实际体检人数为准）合同中标体检单价×第一期实际体检计算人数×60%（不得超过合同中标体检单价×实际已检人数×60%）。

第二期：所有体检结束后支付，采购人根据双方确认的有效体检人数名单计算（以双方审核通过的实际体检人数为准），计算公式为：（实际已体检总人数-第一期已支付的人数）×按合同中标体检单价×60%。（不得超过合同中标体检单价×实际已检人数×60%）。

第三期：本合同服务内容完成后，按健康体检服务质量考核得分率折算，具体计算公式为：实际体检总人数×合同中标体检单价×健康体检服务质量考核得分率×40%。

- 体检人数为12000人，该体检人数仅供参考，以合同期实际体检数量为准。总费用封顶为人民币3720000.00元。

（6）中标人未经采购人批准，不得以任何方式转包或分包。

（7）中标人须派驻不少于6人的项目统筹团队驻场，统筹团队服务期限为合同服务期（在合同规定的时间内驻场在采购人工作现场，协助配合采购人本项服务的日常工作，其所有的工资、福利待遇以及劳务责任等由中标人承担）。统筹团队需具有医学各相应学科服务能力，并自行携带对应办公用品、设备（包括但不限于电脑、电话、电话卡、通讯费用、纸、笔等）进行现场办公。该团队主要负责健康管理的人工通知、体检结果的质控、老年人健康档案信息管理等。统筹团队人数（≥6人）不包含在体检团队中，中标人应根据本项目需求配备充足的体检服务人力以及基层医疗卫生（中山市区域卫生信息平台-基层医疗卫生信息系统）信息系统端口对接能力，涉及的人员需经由采购人最终确认。同时，中标人应负责对统筹团队和体检团队人员进行管理，包括但不限于招聘、面试、人事管理、工作安排和绩效考核。

（8）中标人须具有提供足够现场检验、检查、体检结果录入等设备的能力，保证现场体检顺利进行，不得出现长时间的排队滞后现象。

（9）中标人须具有与项目相关的计算机信息处理能力。保证体检结果录入到采购人指定的基层医疗卫生（中山市区域卫生信息平台-基层医疗卫生信息系统）信息系统（包括但不限于端口对接、错误排查、信息调试），结果信息正确、完整、无误。

- （10）未经采购人同意，体检现场不得出现关于中标人及其机构任何宣传标语及广告内容。

- （11）体检宣传品由采购人提供，中标人负责保管派发。体检宣传品交付中标人时需双方清点确认签名，并使用签收表作为凭证。中标人负责保管并按要求派发，需记录领取详情确保数据准确。每天汇总派发数据并提交报告给采购人。未派发的宣传品需妥善保管，项目结束前返还剩余体检宣传品。中标人需防止宣传品损坏、丢失、发错等情况发生，因中标人导致采购人损失体检宣传品的，中标人需限期归还损失体检宣传品，如不归还由中标人承担赔偿责任。

- 二、体检流程

（1）制定实施体检方案。中标人需制定详细方案（含宣传计划、场地布置图、人员分工），经采购人审核后实施。体检方案的内容包括但不限于前期宣传发动辖区内65岁及以上老年人报名参加体检；为东区街道范围内养老院及行动不便的相关人员提供上门体检服务；体检宣传品发放（体检宣传品由采购人提供，中标人负责保管派发）；体检现场布置及突发事件处理；主动与社区联系对接体检现场秩序维持、信息录入、结果质控等相关事项。

（2）体检场地的选择确定及布置。采用“固定点+社区流动点”模式，确保覆盖偏远社区，确定固定体检场所和流动体检场所，双方根据现场实地勘查的情况，双方确认后，按照由中标人支付相关费用（包括但不限于场地布置、场地维护租借帐篷、临时搭棚、移动厕所、场地租赁费、无线网络、通讯、安保及改造费用等相关费用），中标人负责落实体检方案的实施和场地保险的购买。

（3）体检前期报名发动通知。中标人通过张贴海报、微信公众号、电话和短信等多种方式相结合，扩大体检报名宣传的范围，做好体检报名发动及名单收集工作。中标人的项目统筹团队使用自行携带的办公设备，核实东区街道常住的65岁及以上老年人居民信息，完善居民档案，并将体检相关事项通知到位。

（4）现场体检的实施。在体检的过程中，中标人需按照采购人的要求（详情见表二），配备足够与现场体检居民人数相对应的体检设备仪器及医务人员，保证体检现场秩序井然，避免出现拥堵的情况。居民体检项目应保证齐全，避免缺项漏项。体检现场需配备符合现场数量的注意安全标识及现场应急医疗保障，以应对突发应急事件；每天体检结束后，中标人需向采购人反馈当日体检人次及名单。

（5）体检报告派发及解读。中标人需完成体检报告的审核、装订、派发。在派发的过程中，安排专业的医生对每一位领取报告的居民进行报告解读工作。体检报告出具后，中标人要安排专门的团队对结果进行派发解读，每一个体检居民要通知到位。

（6）体检结果的录入。中标人需将居民体检结果以电子汇总表的形式交由采购人进行核对，体检结果无误后，由中标人严格按采购人要求录入到采购人所使用的中山市中山市基层公卫信息系统（指定端口），且同步更新体检人群相关在线表格。有专门的团队质控体检数据并按要求录入，数据包括：个人基本信息（姓名、身份证、本人电话、现住址、户籍地址、联系人姓名、联系人电话、民族、血型、文化程度、职业、工作单位、婚姻状况、医疗费用支付方式、药物过敏史、暴露史、既往疾病史、手术史、外伤史、输血史、家族史、遗传病史、残疾情况、吸烟、饮酒、饮食、体育锻炼、症状、主要用药情况、住院情况等）、老年人自理评估、中医体质辨识、体检结果及健康评价、死亡档案核实等。对于没有建档的居民进行建档，将档案在其他镇区的档案迁移到东区街道。定期做好体检对象的档案信息维护，除更新系统信息外，需要同步到采购人指定的档案信息表格。体检数据所有权归采购人，中标人及驻场团队成员需签署保密协议，中标人不得用于商业用途或向第三方提供。

（7）及时开展补检工作。对符合体检要求的，但未及时参加第一轮体检的东区街道65岁及以上老年人要做到应检尽检。在第一轮体检结束后，根据采购人的要求，中标人要组建专门的体检团队在采购人指定的固定点实施体检工作，保证体检项目齐全，不能缺漏。

- 三、体检项目、物资和设备

（1）中标人需保证体检项目齐全。65岁及以上老年人体检项目严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）进行。体检项目包括但不限于下表所列：

表一：

| 序号 | 项目 | 服务说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息采集 | 包括：姓名、身份证、本人电话、现住址、户籍地址、联系人姓名、联系人电话、民族、血型、文化程度、职业、工作单位、婚姻状况、医疗费用支付方式、药物过敏史、暴露史、既往疾病史、手术史、外伤史、输血史、家族史、遗传病史、残疾情况、吸烟、饮酒、饮食、体育锻炼、症状、主要用药情况、住院情况等 |
| 2 | 一般状况 | 包括：身高、体重、腰围、双侧血压（BP）、脉搏、呼吸频率、体温等 |
| 3 | 评估表 | 包括：老年人健康状态自我评估、老年人生活自理能力评估（按表问答） |
| 4 | 脏器功能 | 包括：耳鼻喉检查、口腔（包括齿列）、标准视力表测试、听力、运动功能等 |
| 5 | 体格检查 | 包括：内外科检查，包括心、肺、腹部听、触诊，皮肤、浅表淋巴结、巩膜、眼底、足背动脉搏动检查等 |
| 6 | 心电图 | 十二导联心电图 |
| 7 | 彩色超声 | 肝胆脾胰超声 |
| 8 | 血常规（五分类） | 包括：白细胞、血红蛋白、血小板、红细胞等 |
| 9 | 尿常规 | 包括：颜色、比重、酸碱度、尿糖、尿潜血、尿胆素、尿酮体、尿胆原、尿胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐 |
| 10 | 肝功三项 | 包括：丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、总胆红素(STB) |
| 11 | 血脂四项 | 包括：甘油三酯(TG)、总胆固醇(CHOL)、高密度脂蛋白（HDL）、低密度脂蛋白（LDL） |
| 12 | 肾功三项 | 包括：尿素氮（BUN）、血清肌酐（CR）、尿酸 |
| 13 | 血糖 | 空腹血糖（静脉血） |
| 14 | 糖化血红蛋白检测 | 糖化血红蛋白检测 |
| 15 | 胸部DR正位检查 | 胸部DR正位检查 |
| 16 | 健康评价及指导 | 包括：异常情况、健康评价、健康指导、危险因素控制 |
| 17 | 医疗耗材费 | 包括：抽血器械、一次性使用医疗耗材、心电图专用图纸、复印用纸等 |
| 18 | 中医体质辨识 | 中医体质辨识问卷及脉象 |
| 19 | 现场医疗保障 | 急救箱和急救药品，以及医疗设备 |
| 20 | 抽血 | 采血方式：静脉采血 |
| 21 | 报告解读 | 安排工作人员对每一份报告进行解读及健康指导 |
| 22 | 健康体检报告 | 独立密封纸质版专业体检报告1份（配备1:1体检表封套），电子报告1份 |
| 23 | 人工预约 | 通知报名、预约体检时间，不少于2次/对象 |
| 24 | 人工通知 | 台风天暂停通知、通知具体体检事宜、通知报告领取事宜、通知结果异常事宜 |
| 25 | 档案信息修正 | 建档、迁档或更新、注销档案 |
| 26 | 体检数据质控 | 安排专业系统录入人员将对已上传的体检数据进行质控，保证真实完整，格式正确，无空项漏项，无基本逻辑问题 |
| 27 | 体检结果系统对接 | 体检数据形成电子版，端口对接中山市指定的基公系统，进行数据上传 |
| 28 | 现场协调 | 体检现场负责人，负责处理体检设备故障、人员调配、布局调整等现场事宜 |
| 29 | 场地费 |  |
| 30 | 场地意外保险 |  |
| 31 | 体检宣传资料 |  |
| 32 | 现场工作人员 | 53人/天 |
| 33 | 群众早餐 |  |
| 34 | 工作人员早餐 | 现场秩序维持人员、甲方控场人员、现场协调人员 |
| 35 | 体检宣传品 | 体检宣传品由采购人提供，中标人负责保管派发。 |

- 备注：具体的体检项目，由采购人根据项目需求确定。

- （2）体检的物资设备齐全，工作人员配备充足。中标人需根据采购人的要求在体检现场配备一定数量的工作人员用以发放、回收体检表及维持现场秩序；各体检项目需按要求配备一定数量的医护人员以满足体检需求，保证体检过程的顺利进行，相关检查项目的工作人员须由具备该资格证的医护人员操作，所有工作人员提交资格证给采购人备查。中标人在工作过程中需自备医疗耗材、设备的，所用到的医疗耗材、设备必须符合医疗耗材及设备的采购、保存及使用要求，需备有三证（厂家营业执照、生产许可证、产品注册证）。

- 表二：

| 序号 | 项目 | 人数 | 说明（要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体检表发放、回收，宣传品、早餐发放 | 4 | 体检表发放时要核对好体检对象的信息；体检表回收时需要严格检查体检对象是否完成所有体检项目；整理及发放早餐、宣传品；按流程话术规范执行，确保工作质量的一致性。 （体检表发放处需配备录入体检居民信息及打印用的相关耗材、设备包括：电脑，打印机、条码打印机、打印用纸、体检表格打印纸、网络等） |
| 2 | 维护现场秩序 | 2 | 安排两名户外专职指引工作人员维持现场秩序 |
| 3 | 基本信息、评估表信息的核对和采集 | 8 | 姓名、身份证、本人电话、现住址、户籍地址、联系人姓名、联系人电话、民族、血型、文化程度、职业、工作单位、婚姻状况、医疗费用支付方式、药物过敏史、暴露史、既往疾病史、手术史、外伤史、输血史、家族史、遗传病史、残疾情况、吸烟、饮酒、饮食、体育锻炼、症状、主要用药情况、住院情况等信息及老年人健康状态自我评估、老年人生活自理能力评估 |
| 4 | 身高、体重、腰围 | 2 | 工作人员为医务人员，包含至少一名女性（提供两台电子身高体重机、2条腰围尺） |
| 5 | 血压 | 4 | 工作人员为医务人员，双侧血压（提供8台电子血压计及相应配套电源） |
| 6 | 视力 | 2 | 工作人员为医务人员，标准视力表测试、五分记录法（提供2台电子视力表） |
| 7 | 五官科 | 2 | 工作人员为五官科医生，耳、鼻、喉检查、口腔（包括齿列）、听力（提供两套耳鼻喉镜） |
| 8 | 中医体质辨识 | 4 | 必须安排有经验的中医师，熟悉掌握中医体质辨识，按流程规范操作，保证项目顺利快速地进行 |
| 9 | 心电图 | 4 | 工作人员为医务人员，至少包含两名女性（提供4台十二导联心电图机及足够的心电图纸） |
| 10 | B超 | 4 | 工作人员为医生，包含两名女性（提供4台彩超设备及足够的纸张） |
| 11 | 内外科 | 5 | 工作人员为医生，包含一名女性，2型糖尿病患者必须进行足背动脉检查，对有慢病的老年人按规范进行健康教育和引导（提供5套听诊器等内科检查设备) |
| 12 | 抽血 | 6 | 工作人员必须为熟练抽血的护士（配备足够的抽血器械、一次性使用医疗耗材，提供生化分析仪1台，五分类血液分析仪1台） |
| 13 | 尿常规 | 1 | 护士或检验师（提供尿液分析仪1台） |
| 14 | 胸部DR正位检查 | 1 | 工作人员为放射专业类医师，确保影像质量符合诊断要求（提供1台DR机及配套防护用品） |
| 15 | 现场应急协调 | 3 | 须为一名医生和一名护士，及现场总统筹人员一人，协调、统筹体检现场所有事宜，处理应对突发状况（提供配套急救药品和医疗设备） |
| 16 | 现场保洁 | 1 | 需每天对体检现场进行清洁打扫消毒，及时清理所有垃圾，对于医疗垃圾需按规定进行处理，保证体检现场整洁 |
| 合计 |  | 53 |  |

- 备注：以上项目人员安排为最低配置，具体人数根据体检现场情况进行调整。

（3）中标人须具有提供智能语音外呼服务能力，该服务能力适用但不限于老年人体检邀约、数据质控、报告领取通知等基本公共卫生服务项目。

（4）中标人具备外出体检的资质和能力，并且能够承担一天300人及以上规模体检，现场需给每一位参检对象、志愿者、工作人员提供早餐、便携式瓶装矿泉水，早餐、便携式瓶装矿泉水数量由中标人提供。早餐要求：餐标≥10元/人，含主食(包子/面包)、蛋白质(鸡蛋/牛奶)；瓶装水规格≥500ml/瓶，具有SC生产许可标志的正规品牌产品。中标人为体检人员提供的早餐种类、便携式瓶装矿泉水、搭配及分量等须经采购人同意、确定后，方可按照方案实施。所有食品独立包装，清晰标注生产日期、保质期及生产厂家信息，必须保证安全、卫生、健康，应由符合资质要求的单位提供。若发生食物中毒等事件，均由中标人负责。

（5）中标人根据采购人的要求制作健康体检表、体检相关注意事项说明书、体检流程宣传单、体检表封套（与健康体检表1:1配套），全部制作方案须经得采购人审核同意、确定后，方可按照方案实施。并负责现场体检单派发和登记，安排充足的工作人员维持体检现场的秩序，体检时需至少提前一个工作日进行体检场地布置和流程安排等工作，保证体检现场秩序井然有序，不得发生安全事故。

（6）生物样本（血液、尿液等）需严格按照规范贮存运送，及时检验，避免样本失效影响体检结果并保证检验结果全部真实有效，不得造假；发现中标人存在伪造检验结果的情形，采购人有权解除合同并要求中标人支付合同总价款30%的违约金，并追究中标人的相关责任。

（7）体检宣传品分批交付，中标人须提前3个工作日与采购人沟通交付体检宣传品日期，现场交接双方必须进行清点确认，并使用表（1-3）宣传品签收表确认签名作为凭证。中标人负责保管，并按采购人要求登记派发给现场完成体检的每一位参检对象一份宣传品，派发体检宣传品时须按表（1-4）宣传品领取记录表要求记录派发时间、领取数量、领取人姓名、领取人签名、派发人等信息；因中标人错误派发造成了采购人损失或不良影响的，中标人应赔偿采购人损失。对于未派发的宣传品，中标人应妥善保管，在项目结束前返还采购人剩余宣传品，期间中标人须防止宣传品损坏或丢失，如若因中标人造成宣传品损坏或丢失的，中标人必须限期归还相应数量宣传品，如中标人不归还，采购人有权追究中标人损害赔偿责任。

- 四、体检结果派发和报告解读

（1）体检报告要求具有电子版和纸质版两种版本，纸质版体检报告（包括配套体检表封套）一式一份，发居民所用，电子版体检报告供采购人留存查验。体检报告理化检验单复印件连同本次体检结果和健康评价一同装订、经体检报告档案袋封装后交由本次体检居民。无电子版和纸质版两种版本的体检报告，则视该居民体检无效，需由中标人重新安排居民补检或采取其他补救措施。

（2）体检报告出具后，中标人需每天至少安排2位医生（临床专业，中级及以上职称或5年及以上临床经验）给每一位体检居民的体检报告进行解读，提供面对面现场咨询和开通电话咨询，将身体目前存在的问题给予健康指导，并以短信的形式发给每一位体检居民，中标人应注重检后增值服务以及增值服务的便利性，包含阳性结果的升级复查和持续跟踪等。完成报告解读后需做好登记，以备随时查验(安排好送达报告时间,并安排医生到指定场地现场解读)。

（3）体检报告出具后，对于不参与现场报告解读的体检居民，中标人需安排医生通过电话通知落实体检报告工作，中标人须设立专门的体检报告解读专线和配置专线手机。完成报告解读后需做好登记，以备随时查验。

（4）体检后需要在体检之日算起30个自然日内出具体检报告，30个工作日内安排报告的领取解读，体检报告数据需在体检之日起45个自然日内严格按采购人要求录入到采购人所使用的中山市基层医疗卫生（中山市区域卫生信息平台-基层医疗卫生信息系统）信息系统，且同步更新相关信息表格。

（5）中标人须提供体检居民电子报告查询下载渠道。

（6）中标人应针对检后出现特殊或重大健康问题的情况，提供就诊的绿色通道以及所需设备及服务保障情况制定详细的处理方案，如提供MR3.0T、DSA介入检查治疗、CT检查等。

（7）中标人应制定详细的检后服务措施和可提供服务承诺，包括对体检人员资料保密方案、相关健康知识讲座的开展、体检后结果跟踪服务以及能提供检后个性化服务及增值服务如中医健康调养、报告解读、大病咨询服务等。

- 五、验收方式及其他

- （1）验收方式：

- 第一期验收：以完成体检的名单作为验收标准，标准包括：①体检对象应为体检年度内年满65周岁及以上的老年人，年龄计算以居民身份证载明出生日期为准，截至体检年度12月31日（含）前须满足65周岁年龄要求。②同一身份证号同一体检年份仅计算一次③经双方确认的最终名单。中标人完成合同体检总人数50%（超出部分计入第二期支付）后30个工作日内提交参检名单及原始数据。

- 第二期验收：以最终体检名单为准，名单验收标准同第一期。中标人需在体检结束后30个工作日内提交参检名单及原始数据。

- 第三期验收：中标人完成合同服务内容后30个工作日内提交实际体检总名单及原始数据，采购人依据附件（1-1）健康体检服务质量考核表进行考核验收。若发现名单重复、超范围或数据缺失，中标人需在10个工作日内补充或修正。

（2）中标人应当严格遵守保密义务，未征得采购人同意禁止将本次服务的相关信息资源对外披露、公布或泄露，否则采购人有权追究中标人法律责任。

（3）中标人须按《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》规定落实各项目，为辖区内符合政策条件人群提供优质高效的服务，严禁发生群众相关投诉事件，否则负相应责任并按考评细则扣分。

（4）中标人承诺提供的外出健康体检服务须符合卫健委印发的《健康体检管理暂行规定》。（投标文件须提供承诺函，格式自拟）

（5）要求中标人组织细致、接待热情、结论严谨、做好相关设备的监测、维护，严禁发生群众投诉事件，保证提供体检服务时不发生安全事故。

（6）做好突发事故应急预案，体检实施期间有义务保证体检居民的健康安全以及准备好相应的应急措施。在检查或检测结果达危急值后出结果30分钟内由中标人通知体检者本人及采购人，由中标人进行指导转诊上级医院，并做好所有相关转诊记录和协调工作。发现疑似传染类疾病人员，中标人按《中华人民共和国传染病防治法》规定，由中标人在发生地对其进行报备通知指引及转诊（包括但不仅限于上门转诊）到传染病医院，并做好所有相关转诊记录和协调；需120救援的，中标人应负责安排人员与120进行对接，如120需要协助则由中标人派出工作人员陪同受检者随车到院，由此所产生的费用由中标人支付并做好所有相关记录、跟踪和后续随访工作。

（7）中标人需为所有体检场地购买公众责任险，公众责任险要求：累计赔偿限额不低于600万元，每次事故赔偿限额600万元，每次事故财产损失赔偿限额300万元，每次事故人身伤亡赔偿限额300万元，每次每人赔偿限额50万元。所有场地的体检时间均需在保险期内，如发生意外事故时，保险赔付金额外所产生的所有费用由中标人支付。所有体检场地关于公众责任险的购买文件、保险合同、风险管理措施等相关资料需一式两份，交由采购人以备随时查验。

（8）体检实施前，中标人须进行与项目相关的岗前培训，并做好培训的相关记录、人员考核情况，以备随时查验。

（1-1）健康体检服务质量考核

| 指标 | 分值 | 评分标准 | 考评方法 | 考评记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 录入及时性 | 15 | 体检日期与系统完整录入日期间隔不超过45天为录入及时。 得分=录入及时档案份数÷体检总人数×分值 | 匹配体检日期与录入日期 | 录入及时档案份数： 体检总人数： 得分： |
| 体检报告解读量 | 14 | 得分=解读人数÷体检总人数×分值 | 查看报告解读发出名单 | 报告解读人数： 体检总人数： 得分： |
| 投诉处理 | 12 | 发生投诉事件，采购方对处理结果满意度评价不满意或非常不满意，一次2分，扣完为止。 （投诉包括但不限于体检人员、社区工作人员） | 查看（1-2）投诉处理登记表 | 投诉： 次 得分： |
| 体检完整性 | 10 | ①抽血项目（血常规[血红蛋白、白细胞、血小板]、肝功能[血清谷草转氨酶、谷丙转氨酶、总胆红素]、肾功能[血清肌酐、尿素氮]、空腹血糖、血脂[总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇]、糖化血红蛋白检测）、②尿常规（尿蛋白、尿糖、尿酮体、尿潜血）、③心电图、④腹部B超、⑤胸部DR正位检查，缺检3项及以上项目视为漏检，不纳入完整份数计算。 体检完整份数=体检总人数-缺检份数 得分=体检完整份数÷体检总人数×分值 | 检查体检结果汇总表。 | 体检完整份数： 体检总人数： - 得分： |
| 发现检查、检测结果达危急值或发现疑似传染类疾病的 | 3 | 发现检查、检测结果达危急值或发现疑似传染类疾病的没有按规定执行，每次扣1分，扣完为止；如没有出现或发现检查、检测结果达危急值或发现疑似传染类疾病的全部按规定执行的，则计满分。 | 检查体检结果汇总表。 | - 发现检查、检测结果达危急值，未按规定处理的： 人 - 得分= |
| 宣传品保管 | 10 | 签收数量(A)：采购人交付给中标人的数量 领取记录数量（B）：参检对象从中标人领取宣传品的数量 归还数量（C）：中标人返还采购人数量 多发宣传品数量（D）：当实际领取数量＞实际体检人数时，多出部分为多发宣传品数量 缺少宣传品数量（E）：损失部分宣传品 D=B-实际体检人数 E=A-B-C 每少一份宣传品扣0.01分 得分=分值-（E+D）×0.01 | 查看宣传品签收表（1-3）及宣传品领取记录数量（1-4）。 | - 签收数量： 归还数量： 宣传品领取记录数量： - 多发宣传品数量： - 缺少宣传品数量： - 得分： |
| 突发事件 应急处理 | 8 | 1、①体检现场应急处理预案、②体检结果危急值报告流程、③体检结果转介报告处理流程，以上预案缺其中一项预案扣1分，满分3分，提供其他预案不计分。 2. 开展相关培训，并提供①通知佐证、②签到表、③培训照片、④培训内容佐证（培训课件），培训相关材料缺一项或无资料不得分，有则得5分 | 中标人提供相关资料。 | - 预案份数： - 培训情况： - ①有培训并提供培训相关材料（得5分） - ②无培训或缺培训材料（0分） - 得分： |
| 死亡档案核实 | 8 | 死亡档案核实率=注销死亡档案÷死亡档案数×100% 得分=死亡档案核实率×分值。 | 查看死亡名单 | 死亡档案： 注销档案： 得分 |
| 档案更新 | 20 | 更新档案个人基本信息（姓名、身份证、本人电话、现住址、户籍地址、联系人姓名、联系人电话、民族、血型、文化程度、职业、工作单位、婚姻状况、医疗费用支付方式、药物过敏史、暴露史、既往疾病史、手术史、外伤史、输血史、家族史、遗传病史、残疾情况、吸烟、饮酒、饮食、体育锻炼、症状、主要用药情况、住院情况等） 得分=老年人档案更新数÷系统老年人档案总数×分值 最高分不超20分 | 系统老年人档案总数以甲方系统截图为准，查看老年人健康档案名单 | 系统老年人档案总数： 老年人档案更新数： 得分： |

备注：健康体检服务质量考核得分率 =（实际得分总和 ÷ 总分） × 100%

被评估单位签名：        评估人签名：         评估时间：20   年    月    日

| （1-2）投诉处理登记表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投诉人姓名 |  | 性别 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 投诉日期 | 年 月 日 |  | 受理日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 投诉情况说明： 具体描述（包括但不限于文字描述或附件形式提供的相关佐证） | （此栏不够可另附） |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 投诉人确认签名 |  |  |  | 受理人 |  |
| 处理措施 （针对投诉内容的详细处理方案或行动计划） | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 处理结果 （实际采取的措施及结果概述） | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 处理后投诉人反馈或建议 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方对处理结果满意度评价 （非常满意/满意/一般/不满意/非常不满意） |  | 甲方签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注意事项： 1.请填写本表时务必真实、准确、完整，如有不实之处，将可能影响投诉的处理结果。 2.投诉处理登记表一旦提交，即表示投诉人同意我们将此表用于投诉处理及相关记录。 3.若需进一步提供佐证或资料，请在“投诉内容”部分注明，或联系受理人补充提交。 4.投诉处理完毕后，本表及相关佐证或资料将归档保存备查。 5.甲方满意度评价为：非常满意/满意/一般，则不扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |

| （1-3）宣传品签收表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 签收日期 | 签收宣传品份数 | 接收人确认签名 | 交付人确认签名 | 备注 |
| 1、如有任何特殊情况或需要额外说明的事项，须在备注处写明情况。如有部分签收，也须在备注处说明未签收的部分及原因。 2、项目结束前返还采购人剩余宣传品时，须在备注处注明。 |  |  |  |  |  |

| （1-4）宣传品领取记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 领取日期 | 领取人姓名 | 领取日期 | 领取人姓名 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |