采购需求

### 项目概况

本次采购拟确定1家服务单位，提供孕产妇健康管理服务（产后访视除外）、0～6岁儿童健康管理服务（新生儿访视除外）、基本避孕服务项目、适龄妇女“两癌”筛查项目（初筛工作）、严重精神障碍患者健康管理服务、老年人健康管理服务及中医药健康管理服务项目。

### 主要商务要求

| 标的提供的时间 | - 自合同约定生效之日起至2026年12月31日止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | - 1.原则上每季度结算一次，中标供应商按季度目标任务提供服务，采购人根据中标供应商实际完成项目工作量计算服务项目结算价，并按照中标人的考核情况计算实际结算价后进行支付。 - 2.由采购人（或验收小组）对项目进行验收，中标供应商提供相关服务核算清单、等额正式发票给采购人，采购人在收到发票等相关材料后进行付款。 - 3.如中标供应商为中小企业的， 签订合同时按《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则(试行)》对于中小企预付款支付要求执行。 - 备注：原则上按季度结算，如遇特殊情况，由中山市卫生健康局坦洲分局、中山市坦洲镇社区卫生服务中心与中标供应商三方协商一致后执行。 |
| 验收要求 | - 本项目按季度组织考核验收。中标供应商按照采购人要求提供服务并完成系统录入等相关操作后，向采购人提供服务核算清单，由采购人（或验收小组）或采购人委托的第三方机构对中标供应商提供的服务及服务质量进行考核验收。 - 注：原则上每季度考核验收一次，如遇特殊情况，由中山市卫生健康局坦洲分局、中山市坦洲镇社区卫生服务中心与中标供应商三方协商一致后执行。 |
| 履约保证金 | - 不收取。 |
| 其他 | / |

### 其他商务要求

| 一、投标报价 | 1.本项目不作价格评审，投标人填报的投标报价不列为评审因素。 2.投标人在编制投标文件及填报广东政府采购智慧云平台时，针对“投标报价”统一填写项目预算金额。 |
| --- | --- |
| 二、投入人员 | 1.中标供应商须投入项目负责人（仅限1人），应具有卫生专业技术中级（或以上）职称，主要负责本项目服务实施过程中所有需要与采购人沟通对接的事宜，允许兼任但兼任的服务岗位不得多于两个。未经采购人书面同意，中标供应商不得随意更换项目负责人。 2.中标供应商须根据项目实际需要投入工作人员，包括但不限于医师、护士、客服人员、系统录入人员、财务专员等。对于国家强制要求必须由具备医护资质（执业资格）的医护人员提供的服务内容，中标供应商必须投入相应资质（执业资格）的医护人员，不得无证上岗。 3.投标人需根据招标公告附件“投入医护人员汇总清单”填写并附在投标文件中，投标人需根据招标公告附件“投入医护人员汇总清单”如实填写，并将表格附在投标文件对应位置。 |
| 三、违约责任 | 1.在服务期内，若项目负责人不能胜任日常沟通对接工作，采购人有权要求中标供应商更换项目负责人，直至更换后的人员能胜任工作为止。在服务期内，若发现中标供应商未经采购人同意擅自更换项目负责人的，采购人有权按50000元/次作为违约金在该项目该季度结算服务费用中予以扣减。 2.在服务期内，若发现中标供应商投入的医护人员不具备医护资质（执业资格）或所提供医护人员资质等级低于投标文件承诺的，采购人有权按10000元/人/次作为违约金在该项目该季度结算服务费用中予以扣减。 3.中标供应商在主观行为上不能积极主动提供服务或服务不到位的，采购人有权按300元/次扣减服务费用。 |
| 四、其他 | 本次采购由中山市卫生健康局坦洲分局负责组织实施。中标后，将由中山市卫生健康局坦洲分局、中山市坦洲镇社区卫生服务中心及中标供应商共同签订三方合同，中山市坦洲镇社区卫生服务中心负责具体事项对接，中山市卫生健康局坦洲分局负责整体统筹与监督，中标供应商按时按质按量提供服务，以确保采购项目顺利实施。 |

### 技术要求

#### 一、基本情况

1.采购项目名称：坦洲镇2026年部分国家基本公共卫生服务项目。

2.采购预算金额：9,312,619.92元。

3.采购内容：孕产妇健康管理服务（产后访视除外）、0～6岁儿童健康管理服务（新生儿访视除外）、基本避孕服务项目、适龄妇女“两癌”筛查项目（初筛工作）、严重精神障碍患者健康管理服务项目、老年人健康管理服务项目及中医药健康管理服务项目。

4.签订合同后，出现以下任一情况时，则合同终止：

（1）合同服务期结束；

（2）服务费用结算金额达到合同金额（即预算金额）；

（3）出现招标文件规定或合同约定要求终止合同的情形。

5.合同提前终止的，中标供应商须配合采购人完成交接工作；在采购人未确定新服务单位之前，中标供应商应按照采购人要求继续履行合同约定的服务。

6.本项目不得转包和分包。

7.中标供应商承担及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。

8.采购需求中涉及的法律法规、通知办法和标准规范等，如有更新则按最新的文件执行。

★9.投标人必须承诺：具备开展本项目所有服务项的资质资格，因缺乏资质资格导致无法开展医疗服务的，采购人有权取消其中标资格或单方面解除合同。于签订政府采购合同前，中标供应商须向采购人提供《医疗机构执业许可证》、《母婴保健技术服务执业许可证》、投入人员证书等证明材料复印件进行备案。（投标文件中提供书面承诺并加盖投标人公章）

#### 10.中标供应商工作人员的工资、社保、商业意外保险等人员工资福利待遇由中标供应商自行承担，与采购人无关；合同期间，中标供应商工作人员如发生交通事故、人身意外伤亡事故所引发的法律责任和经济责任由中标供应商承担，与采购人无关。

#### 二、服务内容及要求

##### （一）孕产妇健康管理服务（产后访视除外）

###### 1.服务对象：坦洲镇内常住的孕产妇。

2.服务地点：坦洲镇内。

###### 3.服务内容

3.1孕早期健康管理

（1）进行孕早期健康教育和指导。

（2）孕13周前为孕妇建立《母子健康手册》，并进行第1次产前检查。

（3）孕妇健康状况评估：询问既往史、家族史、个人史等，观察体态、精神等，并进行一般体检、妇科检查和血常规、尿常规、血型、肝功能、肾功能、乙型肝炎、血糖、阴道分泌物、梅毒血清学试验、HIV抗体检测等实验室检查。

（4）开展孕早期生活方式、心理和营养保健指导，特别要强调避免致畸因素和疾病对胚胎的不良影响，同时告知和督促孕妇进行产前筛查和产前诊断。

（5）根据检查结果填写第1次产前检查服务记录表，对具有妊娠危险因素和可能有妊娠禁忌症或严重并发症的孕妇，及时转诊到上级医疗卫生机构，并在2周内随访转诊结果。

3.2孕中期健康管理

（1）进行孕中期（孕16～20周、21～24周各一次）健康教育和指导。

（2）孕妇健康状况评估：通过询问、观察、一般体格检查、产科检查、实验室检查对孕妇健康和胎儿的生长发育状况进行评估，识别需要做产前诊断和需要转诊的高危重点孕妇。

（3）对未发现异常的孕妇，除了进行孕期的生活方式、心理、运动和营养指导外，还应告知和督促孕妇进行预防出生缺陷的产前筛查和产前诊断。

（4）对发现有异常的孕妇，要及时转至上级医疗卫生机构。出现危急征象的孕妇，要立即转上级医疗卫生机构，并在2周内随访转诊结果。

3.3孕晚期健康管理

（1）进行孕晚期（孕28～36周、37～40周各一次）健康教育和指导。

（2）开展孕产妇自我监护方法、促进自然分娩、母乳喂养以及孕期并发症、合并症防治指导。

（3）对随访中发现的高危孕妇应根据就诊医疗卫生机构的建议督促其酌情增加随访次数。随访中若发现有高危情况，建议其及时转诊。

3.4产后42天健康检查

（1）为产妇进行产后健康检查。

（2）通过询问、观察、一般体检和妇科检查，必要时进行辅助检查对产妇恢复情况进行评估。

（3）对产妇应进行心理保健、性保健与避孕、预防生殖道感染、纯母乳喂养6个月、产妇和婴幼营养等方面的指导。

###### 4.服务要求

（1）按照《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》孕产妇健康管理规范要求，进行孕产妇全程追踪与管理工作，从事孕产妇健康管理服务工作的人员应取得相应的执业资格，并接受过孕产妇保健专业技术培训。

（2）与社区卫生服务中心、村（居）委会、妇联相关部门联系，掌握辖区内孕产妇人口信息。

（3）开展宣传工作，使更多的育龄妇女愿意接受服务，提高早孕建册率、孕产妇系统管理率。

（4）每次服务后及时在中山市妇幼信息系统记录相关信息，信息录入要求真实性、完整性、规范性，符合验收、考核要求。

（5）积极运用中医药方法（如饮食起居、情志调摄、食疗药膳、产后康复等），开展孕期、产褥期、哺乳期保健服务。

（6）早孕建册率≥90％，早孕建册率＝辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数/该地该时间段内活产数×100％。孕产妇系统管理率≥90％，孕产妇系统管理率＝产妇系统管理人数/活产数×100％。产妇系统管理人数是指从妊娠至出院后1周内有过孕早期产前检查、至少5次产前检查、住院分娩和产后访视的产妇数。

###### 5.人员及设备要求

| 人员安排要求 | 项目 | 人数 | 工作内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 早孕建册 | 不少于2人 | 按照《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》孕产妇健康管理服务规范，为孕13周前孕妇提供早孕建册工作（含迁入、信息更新、补录等档案管理），及时在中山市妇幼信息系统记录相关信息，信息录入要求真实性、完整性、规范性，符合验收、考核要求。 |  |
|  | 产前检查 | 不少于5人 | 按照《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》孕产妇健康管理服务规范，为孕妇进行至少5次产前检查。第一次产检（孕13周前）、第二次产检（孕16～20周）、第三次产检（孕21～24周）、第四次产检（孕28～36周）、第五次产检（孕37～40周）。 |  |
|  | 孕妇学校、健康宣教 | 不少于2人 | 制定孕妇健康教育课程，定期开展孕期保健指导和健康宣教，并做好相应记录。 |  |
|  | 产后42天检查 | 不少于3人 | 为产妇进行产后健康检查，询问、观察、一般体检和妇科检查，必要时进行辅助检查对产妇恢复情况进行评估，对产妇进行心理保健、性保健与避孕、预防生殖道感染、纯母乳喂养6个月、产妇和婴幼营养等方面的指导。 |  |
|  | 健康档案录入、质控 | 不少于2人 | 每次产检服务后及时在中山市妇幼信息系统记录相关信息，信息录入要求真实性、完整性、规范性，符合验收、考核要求。定期对孕产妇健康档案录入质量进行质控、反馈。 |  |
| 投入设备要求 | 设备名称 |  | 数量 |  |
|  | 产前检查设备 |  | 一整套（参照《广东省助产技术服务基本条件》） |  |
|  | 接产必备设备 |  | 一整套（参照《广东省助产技术服务基本条件》） |  |
|  | 抢救必备设备及药品 |  | 一整套（参照《广东省助产技术服务基本条件》） |  |
|  | 消毒设备 |  | 一整套（参照《广东省助产技术服务基本条件》） |  |
|  | 转送病人条件 |  | 一整套（参照《广东省助产技术服务基本条件》） |  |
|  | 爱婴区每床单位设备 |  | 一整套（参照《广东省助产技术服务基本条件》） |  |
|  | 辅助检查（包括物理诊断、检验设备） |  | 一整套（参照《广东省助产技术服务基本条件》） |  |
|  | 健康教育基本设备和材料 |  | 一整套（参照《广东省助产技术服务基本条件》） |  |
| 投入医护人员要求 |  |  |  |  |
| 岗位 | 专业 |  | 职称级别 | 数量 |
| 医生 | 医学影像超声专业 |  | 副主任医师（或以上） | 不少于2人 |
|  | 妇产科专业 |  | 副主任医师（或以上） | 不少于2人 |
|  | 妇产科专业 |  | 主治医师（或以上） | 不少于4人 |
| 护士 | 护理学专业 |  | 主管护师（或以上） | 不少于1人 |
|  | 护理学专业 |  | 初级护师（或以上） | 不少于2人 |

###### 6.执行标准：以《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》为准；本需求与规范文件存在不一致的，以采购人要求为准。

##### （二）0～6岁儿童健康管理服务（新生儿访视除外）

1.服务对象：坦洲镇内常住的0～6岁儿童。

2.服务地点：坦洲镇内，中标供应商须到托幼机构提供集中体检服务。

3.服务内容

3.1按照《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》要求为坦洲镇常住0～6岁儿童提供健康体检服务，具体如下：

（1）新生儿满月健康管理

新生儿出生后28～30天任意一天进行体检，询问和观察新生儿的喂养、睡眠、大小便、黄疸等情况，对其进行体重、身长、头围测量、体格检查，对家长进行喂养、发育、防病指导。

（2）婴幼儿健康管理

体检时间分别在3、6、8、12、18、24、30、36月龄，共8次。检查项目包括询问上次随访到本次随访之间的婴幼儿喂养、患病等情况，进行体格检查，做生长发育和心理行为发育评估，根据不同年龄儿童的心理发育特点，提供心理行为发育咨询指导。进行科学喂养（合理膳食）、生长发育、疾病预防、预防伤害、口腔保健等健康指导。在婴幼儿6、18、30月龄时分别进行1次血常规（或血红蛋白）检测。在6、12、24、36月龄时使用行为测听法分别进行1次听力筛查。开展高危儿童筛查、监测、干预及转诊工作，对可能存在影响身心发育的各种高危因素（包括生物、心理、社会环境等因素）的高危儿童进行专案管理。

（3）学龄前儿童健康管理

为4～6岁儿童每年提供一次健康管理服务。中标供应商须定点为散居儿童提供体检服务，须到托幼机构为托幼机构儿童提供集中体检服务。检查项目包括询问上次随访到本次随访之间的膳食、患病等情况，进行体格检查和心理行为发育评估，血常规（或血红蛋白）检测和视力筛查，进行合理膳食、生长发育、疾病预防、预防伤害、口腔保健等健康指导。

（4）健康问题处理

对健康管理中发现的有营养不良、贫血、单纯性肥胖等情况的儿童应当分析其原因，给出指导或转诊的建议。对心理行为发育偏异、口腔发育异常（唇腭裂、诞生牙）、龋齿、视力低常或听力异常儿童等情况应及时转诊并追踪随访转诊后结果。

3.2系统录入

（1）为体检儿童在“中山市妇幼健康信息平台”中建立健康档案。

（2）为儿童提供体检服务后及时在“中山市妇幼健康信息平台”的儿童健康档案中规范录入完整的儿童健康体检服务记录，必要时填写转诊记录。

3.3检查流程

4.服务要求

（1）中标供应商应当具备开展儿童健康管理的基本设备和条件，具备儿童孤独症初筛能力。

（2）业务用房

①儿童保健门诊用房：门诊应设立分诊区和候诊区、总面积不少于30平方米。保健门诊应相对独立分区，流向合理，符合儿童体检特点。

②此外应设立儿童健康检查诊室、专业诊室和健康教育室，其中儿童健康检查诊室不少于两间，每间诊室面积不少于10平方米，根据开展儿童保健服务的内容，每个检查室配备必需的设备或器械。

（3）设施设备

①科室挂牌：儿童保健科。

②科室内布置：设立客服分诊台，配备办公桌椅、听诊器、电脑及打印设备、配备听力筛查工具、视力筛查工具、心理行为发育筛查工具、各类系统（包括但不限于叫号系统、中山市妇幼信息系统）、手电筒、压舌板、儿童诊查床、软尺、婴儿卧式身高测量床、身高体重测量仪、液晶显示屏、长凳、红球、摇铃、分类垃圾桶、消防设施、固定或移动紫外线消毒灯、资料柜、电话等通讯设备。

③工作人员应熟练掌握各个系统及各项设备的使用方法，并对设备加强管理和维护，确保设备的清洁和卫生。

④中标供应商必须以“儿童心理行为发育问题预警征象筛查表”作为筛查技术，识别儿童语言发育异常和社交发育异常的能力。

（4）考核验收时，应以采购人核实的儿童体检名单为准，中标供应商应严格审核服务对象的入选条件，对不符合条件的人员，采购人不予支付费用。

（5）中标供应商应通过多种方式加强宣传，向儿童监护人告知服务内容，提高服务质量，使更多的儿童家长愿意接受服务。

（6）每次提供服务后要及时、完整、规范录入体检相关信息，纳入儿童健康档案。

5.人员要求

| 投入医护人员要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 专业 | 职称级别 | 数量 |
| 医师 | 公共卫生或临床专业 | 主治医师（或以上） | 不少于2人 |
| 护士 | 护理学专业 | 主管护师（或以上） | 不少于2人 |
|  | 护理学专业 | 初级护师（或以上） | 不少于1人 |

（1）其他医疗辅助人员资质‌：除了具备专业资质的医生、护士，还需要配备至少2名其他医疗辅助人员，这些人员应接受过儿童保健专业培训，并具备提供儿童保健服务的能力。

（2）‌继续教育和专业发展‌：为了保持资质的有效性，医生和护士需要定期参加继续教育和专业发展课程，以确保医护人员始终掌握最新的儿童保健知识和技术。

（3）在岗人员需定期接受儿童保健专业知识与技能的继续医学教育培训，按照国家儿童保健有关规范的要求进行0～6岁儿童健康管理。

6.执行标准：以《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》为准；本需求与规范文件存在不一致的，以采购人要求为准。

##### （三）基本避孕服务项目

###### 1.服务对象：坦洲镇内育龄群众。

###### 2.服务地点：坦洲镇内。

###### 3.服务内容

中标供应商提供免费基本避孕手术，包括：放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、放置皮下埋植剂术、取出皮下埋植剂术、输卵管结扎术、输卵管吻合术、输精管结扎术和输精管吻合术共8项。

（1）放置宫内节育器术。检查服务内容包括：问诊，测量体温、脉搏、血压，体格检查和妇科检查，血常规、乙肝表面抗原、丙型肝炎抗体、梅毒抗体、HIV抗体检查，阴道分泌物检查、妊娠试验，B超等和手术过程。在符合医学指征的情况下应优先推荐使用免费宫内节育器。

（2）取出宫内节育器术。检查服务内容包括：问诊，测量体温、脉搏、血压，体格检查和妇科检查，血常规、乙肝表面抗原、丙型肝炎抗体、梅毒抗体、HIV抗体检查，阴道分泌物检查、B超、胸片、心电图检查等和手术过程。

（3）放置皮下埋植剂术。检查服务内容包括：问诊，测量体温、脉搏、血压、体重，乳房检查、盆腔检查，血常规、出凝血时间、乙肝表面抗原、丙型肝炎抗体、梅毒抗体、HIV抗体检查，宫颈细胞学检查、妊娠试验，盆腔B超等和手术过程。在符合医学指征的情况下应优先推荐使用免费皮下埋植剂。

（4）取出皮下埋植剂术。检查服务内容包括：问诊，测量体温、脉搏、血压、体重，心肺听诊，乳房检查、盆腔检查，血常规、出凝血时间、乙肝表面抗原、丙型肝炎抗体、梅毒抗体、HIV抗体检查，盆腔B超等和手术过程。

（5）输卵管结扎术。检查服务内容包括：问诊，测量体温、脉搏、血压，体格检查和妇科检查，血常规、尿常规、肝肾功能、出凝血时间、血型、乙肝表面抗原、丙型肝炎抗体、梅毒抗体、HIV抗体检查，宫颈液基细胞学检查（1年内检查正常者可免除），心电图、胸片、B超，应用麻醉药品麻醉者的皮试等和手术过程。

（6）输卵管吻合术。检查服务内容包括：问诊，测量体温、脉搏、血压，体格检查和妇科检查，血常规、尿常规、血生化、肝肾功能、出凝血时间、血型、乙肝表面抗原、丙型肝炎抗体、梅毒抗体、HIV抗体检查，宫颈细胞学检查，心电图、胸片等，应用麻醉药品麻醉者的皮试等和手术过程。

（7）输精管结扎术。检查服务内容包括：问诊，测量体温、脉搏、血压，心肺听诊，外生殖器检查，血常规、尿常规、出凝血时间、血型、乙肝表面抗原、丙型肝炎抗体、梅毒抗体、HIV抗体检查，应用麻醉药品麻醉者的皮试等和手术过程。

（8）输精管吻合术。检查服务内容包括：问诊，测量体温、脉搏、血压，心肺听诊，体格检查，泌尿生殖系统检查，精液常规、血常规、尿常规、出凝血时间、血型、乙肝两对半、丙型肝炎抗体、梅毒抗体、HIV抗体检查，应用麻醉药品麻醉者的皮试等和手术过程。

###### 4.服务要求

（1）中标供应商必须具有有效期内的《母婴保健技术服务执业许可证》，按照《临床诊疗指南与技术操作规范：计划生育分册》（2017修订版）和相关技术文件要求，根据服务对象的生活、工作、健康、生理特点等，提供有针对性的避孕专业咨询指导服务并进行健康宣教，帮助育龄群众选择安全高效适宜的避孕方法，规范开展免费基本避孕手术，将宫内节育器、皮下埋植剂等相关信息如实记录在医疗文书中，做好免费基本避孕手术的原始登记、术后随访、服务满意度回访等，确保信息可追溯。

（2）对免费基本避孕手术服务项目进行医疗技术等方面宣传（文章宣传需点击量500人以上）并定期组织医护人员学习基本避孕手术相关知识与技能的培训；开展绩效自评和绩效评价工作。

###### 5.人员要求

| 投入医护人员要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 专业 | 职称级别 | 数量 |
| 医师 | 妇产科专业 | 主治医师（或以上） | 不少于2人 |
|  | 妇产科专业 | 初级医师（或以上） | 不少于2人 |
| 护士 | 护理学专业 | 初级护师（或以上） | 不少于2人 |

（1）投入的医师具备学历证、执业证、资格证、母婴保健技术考核证书等，负责规范实施基本避孕手术操作，不良反应的监测、并发症登记上报等工作。

（2）投入的护师具备学历证、执业证、资格证等，负责基本避孕手术服务项目信息管理，及时、完整、规范登记录入、随访、每月、每季度信息上报等工作。

###### 6.执行标准：以《临床诊疗指南与技术操作规范计划生育分册(2017修订版)》为准；本需求与规范文件存在不一致的，以采购人要求为准。

##### （四）适龄妇女“两癌”筛查项目（初筛工作）

###### 1.服务对象：坦洲镇内常住的35～64周岁妇女。

###### 2.服务地点：坦洲镇内。

###### 3.服务内容

（1）中标供应商负责提供“两癌”筛查服务、提出医学建议、做好信息管理及转诊后的追踪随访等工作。2026年“两癌”筛查服务分为两批次，第一批次“两癌”筛查需提供临床妇科检查、HPV检查（取样）和临床乳腺检查、乳腺彩色超声检查，第二批次“两癌”筛查需提供临床妇科检查、白带常规检查、HPV检测和临床乳腺检查、乳腺彩色超声检查。

（2）中标供应商应与受检对象签署知情同意书，凭其身份证明提供筛查服务，进行分类指导；对未发现异常情况者，提出定期筛查建议及预防保健指导；对发现可疑或异常者，提出进一步检查或转诊的建议，填写转诊单；对已明确诊断者，提出治疗或转诊的建议。

（3）中标供应商需将所有接受宫颈癌和乳腺癌筛查妇女的个案信息完整填写并录入市妇幼信息平台，妥善保存服务对象个人检查资料，专人负责收集、分析和汇总相关数据，定期报送坦洲镇社区卫生服务中心和中山市博爱医院。

（4）中标供应商需根据中山市的统一要求，制定筛查流程并严格执行，规范操作流程，提高服务质量；建立健全质量管理制度，确保服务质量；对筛查过程中发现的阳性及可疑阳性病例要有专案登记（包括追踪、随访、结果记录），并指导其进行及时治疗，切实做好阳性者的跟踪检查，加强机构间转诊和协作，失访率应≤5％。

###### 4.服务要求

（1）中标供应商需要根据服务内容配备合规的标准室场，室场设置指引清晰，并制定筛查计划和流程(包括转诊流程)，并认真执行。严格规范操作流程，提高服务质量。

（2）中标供应商建立健全质量管理制度，确保服务质量。筛查项目实行动态管理，对于发现不符合要求的，应及时调整。

（3）中标供应商提供服务时所使用的医疗器械必须符合国家规定，同时按标准做好体检设备的检测、维护，保证服务期限内的稳定性，并不出安全事故。

（4）中标供应商提供“两癌”筛查服务（妇科检查、HPV检测、白带常规和临床乳腺检查、乳腺彩色超声检查）、提出医学建议、做好信息管理及转诊后的追踪随访等工作。中标供应商与受检对象签署知情同意书，凭其身份证明提供筛查服务，进行分类指导；对未发现异常情况者，提出定期筛查建议及预防保健指导；对发现可疑或异常者，提出进一步检查或转诊的建议，填写转诊单；对已明确诊断者，提出治疗或转诊的建议。

（5）中标供应商将所有接受宫颈癌和乳腺癌筛查妇女的个案信息和检查结果完整填写并录入市妇幼信息平台，妥善保存服务对象个人检查资料，专人负责收集、分析和汇总相关数据，定期报送坦洲镇社区卫生服务中心和中山市博爱医院。

（6）中标供应商对异常/可疑病例在3个月内要进行随访，指导其进行及时治疗，切实做好阳性者的跟踪检查，加强机构间转诊和协作。所有异常/可疑的对象均需要登记到异常/可疑病例随访登记册（纸质版或电子版），要详细收集目标人群的基本信息，特别是联系方式，每一步的随访记录和检查结果均需要登记完整，到结案为止。失访要注明原因，失访率应≤5％。

（7）中标供应商应及时收集体检报告和出具体检结论，并将体检报告上交。

（8）中标供应商提供的服务工作人员，需要做到组织细致、安排合理，并且在向服务对象提供服务时做到接待热情，严禁发生群众投诉事件。

###### 5.人员要求

| 投入医护人员要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 专业 | 职称级别 | 数量 |
| 医师 | 妇产科专业 | 副主任医师（或以上） | 不少于1人 |
|  | 妇产科专业 | 主治医师（或以上） | 不少于1人 |
|  | 医学影像超声专业 | 副主任医师（或以上） | 不少于1人 |
| 护士 | 护理学专业 | 主管护师（或以上） | 不少于2人 |
|  | 护理学专业 | 初级护师（或以上） | 不少于2人 |

（1）所有参与服务的医护工作人员需具有相应资质。在提供服务时，保证工作人员的稳定性。

（2）需定期组织学习妇女“两癌”筛查知识与技能的培训，并做好相关业务的培训工作。

###### 6.执行标准：以项目实施方案和《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》为准；本需求与规范文件存在不一致的，以采购人要求为准。

##### （五）严重精神障碍患者管理服务

###### 1.服务对象：坦洲镇内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者。

###### 2.服务地点：坦洲镇内。

###### 3.服务内容

3.1检查项目

按照《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》对我镇在册管理的严重精神障碍患者进行健康体检。严重精神障碍患者健康体检项目包括一般体格检查、血压、体重、血常规（含白细胞分类）、转氨酶、血糖和心电图项目。

| 项目 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 体格检查 | 身高、体重、腰围、双侧血压（BP）、脉搏、呼吸频率、体温等。 |
| 血常规 | 含白细胞分类。 |
| 转氨酶 | 血清谷丙转氨酶、血清谷草转氨酶。 |
| 血糖 | 静脉血糖。 |
| 心电图 | 十二导联心电图。 |
| 医疗耗材费 | 抽血器械，一次性使用医疗耗材。 |
| 抽血 | 护士静脉采血。 |

3.2检查流程

（1）由采购人提供参加体检的所有人员名单。

（2）中标供应商在收到采购人提供的参加体检人员名单后，出具对应数量的体检凭证交由采购人。

（3）体检方式

①固定地点（驻场）体检：由中标供应商为在册严重精神障碍患者开展固定地点（驻场）体检工作。

②针对部分行动不便、路途遥远等无法自行到固定地点（驻场）体检参加体检工作的患者，由中标供应商提供入户体检所需器械和耗材供坦洲镇社区卫生服务中心医务人员开展上门体检工作，在上门体检工作结束后将抽血样本等体检结果交由中标供应商开展检验和录入相关数据工作。

（4）中标供应商在完成体检后15个工作日内出具一式两份的体检报告给采购人。

###### 4.服务要求

中标供应商根据国家法律法规和实际工作的变化、组织条件和客户需求的发展,制定严重精神障碍患者年度健康体检服务业务规划方案，交采购人审阅同意后执行。

- 5.人员和设备要求

###### （1）人员要求

| 项目 | 职称级别 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 体格检查 | 初级医师（或以上）或初级护师（或以上） | 不少于1人 |
| 抽血 | 初级护师（或以上） | 不少于2人 |
| 心电图 | 初级医师（或以上） | 不少于2人 |

（2）设备要求

| 设备名称 | 数量 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心电图 | 不少于2台 | 电子血压计 | 不少于2台 |
| 身高、体重称 | 不少于1台 | 灯箱视力 | 不少于1台 |
| 腰围尺 | 不少于1条 | 温度计 | ≥2个 |
| 其他氧气包、急救包等 | ≥1套 |  |  |

6.执行标准：以《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》为准；本需求与规范文件存在不一致的，以采购人要求为准。

##### （六）老年人健康管理服务

1.服务对象：坦洲镇内65岁及以上常住居民（1962年1月1日前出生）。

2.服务地点：坦洲镇内，中标供应商须提供到各村（社区）集中体检及固定地点（驻场）体检。

3.服务内容

3.1检查项目

| 65岁及以上老年人健康管理服务（体检项目） |  |
| --- | --- |
| 项目 | 项目内容 |
| 基本信息采集 | 姓名、身份证、本人电话、现住址、户籍地址、联系人姓名、联系人电话、民族、血型、文化程度、职业、工作单位、婚姻状况、是否医保、医保卡号、药物过敏史、暴露史、既往疾病史、手术史、外伤史、输血史、家族史、遗传病史、残疾情况、吸烟、饮酒、饮食、体育锻炼、症状、主要用药情况等。 |
| 老年人情况评估 | 老年人健康状态自我评估、老年人生活自理能力自我评估、老年人认知功能粗筛。 |
| 一般检查 | 身高、体重、双侧血压测量。 |
|  | 腰围、呼吸、脉搏、体温。 |
| 脏器功能检查 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部、牙齿检查。 |
|  | 双眼视力检测。 |
|  | 听力、运动功能评估。 |
| 内科 | 心、肺听诊，腹部触诊。 |
| 外科 | 浅表淋巴结，甲状腺、乳房、脊柱、四肢、皮肤、糖尿病患者双侧足背动脉触诊等。 |
| 血常规（五分类） | 检查白细胞、红细胞、血小板等（五分类）。 |
| 尿常规 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、镜检。 |
| 肝功能三项 | 血清谷草转氨酶（AST)、血清谷丙转氨酶（ALT)、总胆红素（TBIL)。 |
| 血脂四项 | 总胆固醇（CHOL）、甘油三酯（TG)、低密度脂蛋白（LDL）、高密度脂蛋（HDL）。 |
| 肾功能 | 血清肌酐（CR）、血尿素（Urea）。 |
| 空腹血糖 | 静脉空腹血糖（GLU)。 |
| 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白（HbAIC)。 |
| 彩色超声 | 肝胆脾胰彩超。 |
| 心电图 | 十二导心电图。 |
| 胸部X线 | 胸部数字化X线摄影（DR）正位片检查 |
| 医疗耗材费 | 抽血器械，一次性使用医疗耗材。 |
| 抽血 | 护士静脉采血。 |

3.2体检报告：独立密封纸质版专业体检报告一式二份。

3.3系统录入：安排专业录入人员将体检数据导入“中山市区域卫生信息平台-基层医疗卫生信息系统”。

3.4其他：中标供应商应提供急救药品，做好防疫工作：氧气袋、血糖仪、测温枪等；工作人员劳务费、场地清洁消杀、垃圾转运等费用由中标供应商承担。

4.服务要求

（1）中标供应商原则上在2026年12月31日前完成12000人及以上的老年人健康体检目标（如遇特殊情况，由中山市卫生健康局坦洲分局、中山市坦洲镇社区卫生服务中心与中标供应商三方协商一致后执行。）。

- （2）中标供应商要充分动员在坦洲镇常住的65岁及以上老年人（1962年1月1日前出生）参加体检，为方便群众，提供上门体检服务，中标供应商自行与村居委联系协助。

（3）中标供应商提供的外出健康体检服务须符合外出体检服务相关要求。

（4）中标供应商需有独立的体检场所和设备，具备外出体检的能力，并且能够承担一天200人以上规模体检。

（5）本项目体检服务需按采购人安排采取定下乡集中体检及定点补充体检形式，中标供应商需为采购人提供不少于100天的连续工作日体检时间。

（6）体检时以采购人核实的体检名单为准，中标供应商应严格审核参检对象的条件，对不符合体检条件的人员，采购人不予支付费用。

（7）体检时间、地点的安排由采购人决定。中标供应商负责制作健康体检指引单、体检相关注意事项说明书、体检流程宣传单，体检指引单派发和登记；并协助采购人做好体检工作的宣传，体检时需提前一个工作日进行体检场地流程设计、场地布置等工作。

（8）要求体检项目齐全，缺一不可。

（9）每日体检结束后10个工作日内反馈纸质体检报告，要求一式两份，一份封装后给体检对象，一份留坦洲镇社区卫生服务中心存档。

（10）对于体检报告内容要求全部真实，不能造假，一经发现，体检费用将不予给付。

（11）要求中标供应商组织细致、接待热情、结论严谨，做好体检设备的检测、维护，保证体检时不出安全事故。体检实施期间有义务保证体检人员的健康安全以及备好相应的应急措施。如需向120救援，中标供应商应负责安排人员与120进行交接，如120需要协助则派人陪同受检者到医院就诊，由此所产生的费用由中标供应商支付并做好所有相关记录、协调和随访工作。

（12）中标供应商需开通专门通道（电话、网络）对受检者进行体检报告解读，如安排到现场详细咨询或开通电话咨询。

（13）中标供应商应及时响应采购人的各项工作需求，能提供便捷的体检服务。

（14）中标供应商负责于2026年5月1日前做好数据端口对接，并将体检数据导入“中山市区域卫生信息平台-基层医疗卫生信息系统”，数据包括但不限于：基本信息、日常生活能力评定、体格检查、血常规、肝功能三项、血脂四项、肾功能、空腹血糖、糖化血红蛋白、尿常规、心电图、彩色超声、胸部X线等。

（15）中标供应商须有固定的健康体检服务场所，同时具备开展定点体检和到各村（社区）集中体检的能力，为本项目开通绿色优先服务通道。

5.人员及设备要求

5.1人员安排要求

| 项目 | 人数 | 工作内容 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体检表发放、回收，宣传用品、早餐发放。 | 1人 | 体检表发放时要核对好体检对象的信息；体检表回收时需要严格检查体检对象是否完成所有体检项目；整理及发放早餐、宣传用品。 | / |
| 基本信息采集 | 不少于4人 | 姓名、身份证、本人电话、现住址、户籍地址、联系人姓名、联系人电话、民族、血型、文化程度、职业、工作单位、婚姻状况、是否医保、医保卡号、药物过敏史、暴露史、既往疾病史、手术史、外伤史、输血史、家族史、遗传病史、残疾情况、吸烟、饮酒、饮食、体育锻炼、症状、主要用药情况等。 | / |
| 一般检查 | 不少于4人 | 身高、体重、双侧血压测量、腰围、呼吸、脉搏、体温。 | 初级医师（或以上）或初级护师（或以上） |
| 脏器功能检查 | 不少于2人 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部、牙齿检查、双眼视力检测、听力、运动功能评估。 | 初级医师（或以上） |
| 老年人情况评估 | 不少于2人 | 老年人生活健康状态评估、生活自理能力评估、老年人认识功能粗筛。 | 初级医师（或以上） |
| 内科、外科 | 不少于2人 | 心、肺听诊，腹部触诊，浅表淋巴结，甲状腺、乳房、脊柱、四肢、皮肤、糖尿病患者双侧足背动脉触诊等。 | 内科或外科专业初级医师（或以上） |
| 抽血 | 不少于4人 | 抽血。 | 初级护师（或以上） |
| 彩超 | 不少于3人 | 肝胆脾胰彩超。 | 初级医师（或以上） |
| 心电图 | 不少于3人 | 十二导联心电图。 | 初级医师（或以上） |
| 胸部X线 | 不少于1人 | 胸部数字化X线摄影（DR）正位片检查 | 初级医师（或以上） |
| 统筹 | 1人 | 安排场地，对接、现场协调、处理突发事件。 | 副主任医师（或以上）、可兼任 |

5.2设备要求

| 设备名称 | 数量 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 彩超 | 不少于3台 | 灯箱视力 | 不少于1台 |
| 心电图 | 不少于3台 | 腰围尺 | 不少于1条 |
| 电子血压计 | 不少于3台 | 平板DR数字摄像系统 | 1台 |
| 身高、体重称 | 不少于1台 | 其他氧气包、急救包等 | 不少于1套 |
| 温度计 | 不少于2个 |  |  |

6.执行标准：以《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》为准；本需求与规范文件存在不一致的，以采购人要求为准。

##### （七）中医药健康管理服务

###### 1.0～36个月儿童中医药健康管理服务

1.1服务对象：坦洲镇内常住的0～36个月儿童。

1.2服务地点：坦洲镇内。

1.3服务内容

（1）儿童中医保健指导。按照《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》相关要求，中标供应商向0～36个月儿童（月龄应真实有效）的家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导、传授中医保健按摩方法指导服务，并派发“儿童中医药健康指导”宣传资料。

（2）系统录入。中标供应商负责在“中山市妇幼健康信息平台”的电子档案系统中规范录入完整的儿童“中医药健康指导”服务记录。

1.4服务要求

- （1）中标供应商应当具备儿童中医药健康管理服务的设备和条件，具备开展儿童预防接种、儿童健康体检、儿童中医保健指导的资质、条件和能力。

（2）考核验收时，应以采购人核实的儿童中医保健指导名单为准，中标供应商应严格审核服务对象的入选条件，对不符合条件的人员，采购人不予支付费用。

（3）中标供应商应通过多种方式加强宣传，告知服务内容，提高服务质量，使更多的儿童家长愿意接受服务并清楚自己接受过相应月龄的儿童中医药保健指导服务。

（4）每次服务后要及时、完整、规范录入相关信息，纳入儿童健康档案。

1.5人员要求

开展儿童中医药健康管理服务的人员应当为中医专业初级医师（或以上职称）或接受过儿童中医药保健指导和技能培训（具有培训证书或相关培训证明文件）能够提供上述服务的其他专业初级医师（或以上职称），配备医师不少于2人。

1.6执行标准：以《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》为准；本需求与规范文件存在不一致的，以采购人要求为准。

###### 2.老年人中医药健康管理服务

2.1服务对象：坦洲镇内65岁及以上常住居民。

2.2服务地点：坦洲镇内。

2.3服务内容

- （1）中医体质辨识：中标供应商在2026年12月31日前完成12000人65岁及以上的老年人中医药健康管理服务；安排中医医生为参加65岁及以上老年人免费健康体检的老年人提供1次中医体质辨识：完整登记老年人的基本信息，按照“中医体质辨识量表（坦洲）”中的要求和33项问题采集信息，结合中医体质理论知识进行体质辨识，并现场将体质判定结果告知服务对象。

（2）中医药保健指导：中标供应商安排中医医生根据老年人不同的体质判定结果，从饮食调养、运动保健、起居调摄、情志调摄、穴位保健等方面现场给予真实有效的中医药保健指导，并派发“中医体质保健指导”宣传资料。

（3）系统录入：中标供应商安排专业系统录入人员将“中医体质辨识量表”中收集的数据录入、上传至“中山市区域卫生信息平台-基层医疗卫生信息系统”中的“中医体质辨识”窗口，并完成“体质辨识结果”窗口、“中医药健康指导”窗口相应内容的勾选、填写、保存，录入资料要求规范完整，无基本逻辑问题。

2.4服务要求

- （1）中标供应商应当具备开展老年人中医药健康管理服务的相应的设备和条件，具备开展老年人体检、中医体质辨识、中医体质保健指导的资质、条件和能力。

（2）考核验收时，应以采购人核实的中医体质辨识及指导名单为准，中标供应商应严格审核服务对象的入选条件，对不符合条件的人员，采购人不予支付费用。

（3）中标供应商应通过多种方式加强宣传，告知服务内容，提高服务质量，使更多的老年人愿意接受服务并清楚自己接受过老年人中医体质辨识和中医保健指导服务、知道所属体质类型。

（4）每次服务后要及时、完整、规范录入相关信息，纳入老年人健康档案。

2.5人员要求

开展老年人中医体质辨识、中医药保健指导的人员应当为中医专业初级医师（或以上职称）或接受过中医药知识和技能专门培训（具有培训证书或相关培训证明文件）能够提供上述服务的其他专业初级医师（或以上职称），配备人员不少于2人。

2.6执行标准：以《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》为准；本需求与规范文件存在不一致的，以采购人要求为准。

#### 三、考核验收

1.由采购人建立健全项目绩效考评机制，组织相关人员或委托第三方机构在项目开展期间对中标供应商提供的服务内容及服务质量进行考核，并在项目季度工作结束后核算最终考核得分。

2.本项目原则上按季度组织考核验收，2026年坦洲镇基本公共卫生服务考核验收共分三个季度，第一个季度为2026年4月至6月，第二个季度为2026年7月至9月，第三个季度为2026年10月至12月，季度考核结果与服务费用支付相挂钩，具体考核验收标准详见招标公告附件《考核验收表》。如有特殊情况，如遇特殊情况，由中山市卫生健康局坦洲分局、中山市坦洲镇社区卫生服务中心与中标供应商三方协商一致后执行。

2.1考核结果划分标准如下：

验收小组根据考核内容查阅资料并核实进行项目评分，考核得分≥90分，评为“优秀”等级；85分≤考核得分＜90分，评为“良好”等级；60分≤考核得分＜85分，评为“合格”等级；考核得分＜60分，则评为“差”等级。考核结果为“差”等级不予验收。

| 考核得分 | 考核等级 | 考核支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 考核得分≥90分 | 优秀 | 100％ |
| 85分≤考核得分＜90分 | 良好 | 95％ |
| 60分≤考核得分＜85分 | 合格 | 90％ |
| 考核得分＜60分 | 差 | 考核结果为差 不能进行验收，支付0% |

3.在考核验收过程中，当季度累计完成率的计算应涵盖当季度完成量及之前所有季度的累计完成量。累计完成率的计算采用滚动累计方式，例如：第二季度的累计完成量应为第一季度与第二季度完成量的总和，以此类推；第一季度的完成量由采购人提供相应数据。

#### 四、结算方式

1.服务单价

| 序号 | 服务项 | 服务单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孕产妇健康管理服务 | 早孕建册6元/人、第一次产检480.0元/人、第二至第五次产检307.6元/人（76.9元/次）、产后42天检查201.6元/人。 | 结算时按实际参加服务人次计算。 |
| 2 | 0～6岁儿童健康管理服务 | 0～6岁儿童建立档案（包括建立健康档案，含迁入、信息更新、补录等档案管理）6元/人次； 满月龄（出生后第28、29、30天）、3月龄、8月龄、12月龄41.8元/人次； 6月龄、18月龄、30月龄69.3元/人次； 24、36月龄77元/人次； 4岁、5岁、6岁107.6元/人次。 | 结算时按实际参加服务人次计算。 |
| 3 | 基本避孕服务项目 | 放置宫内节育器术，单价：311.28元/人次；取出宫内节育器术，单价：311.28元/人次； 放置皮下埋植剂术，单价：588.16元/人次； 取出皮下埋植剂术，单价：439.68元/人次； 输卵管结扎术，单价：1669.52元/人次； 输卵管吻合术，单价：4583.52元/人次； 输精管结扎术，单价：1407.12元/人次； 输精管吻合术，单价：3872.02元/人次。 | 结算时按实际参加服务人次计算。 |
| 4 | 适龄妇女“两癌”筛查项目（初筛工作） | 第一批次“两癌”筛查：85元/人次； 第二批次“两癌”筛查：420.80元/人次。 | 结算时按实际参加服务人次计算。 |
| 5 | 严重精神障碍患者管理服务 | 固定地点（驻场）体检：80.5元/人； 送样体检：52.1元/人。 | 对特殊人员未能完成全部体检项目的，经采购人派出人员签字确认后可视为符合结算条件。 |
| 6 | 老年人健康管理服务 | 337.96元/人。 | 对特殊人员未能完成全部体检项目的，经采购人派出人员签字确认后可视为符合结算条件。 |
| 7 | 0～36个月儿童中医药健康管理 | 13元/人次（2次/年/人）。 | 结算时按实际参加服务人次计算。 |
| 8 | 老年人中医药健康管理 | 20元/人。 | 结算时按实际参加服务人数计算。 |

注：本项目按照服务单价及实际服务量计算服务费用，该服务费用包含但不限于工作人员劳务差旅费用、项目管理费用、设备物资采购费用、资料印刷费用、场地车辆租借费用、清洁费用、风险费用、利润和税金等完成本项目服务所需的一切费用，采购人不再另外支付其他费用。

2.当季度单项服务结算费用＝当季度单项服务实际完成量×服务单价×当季度考核支付比例﹣当季度违约扣减金额，实际完成量指经采购人确认已通过服务验收的实际完成数量。举例：假设当季度老年人健康管理服务实际完成量为5000人、当季度考核支付比例为95％，当季度老年人健康管理服务违约扣减金额5000元，则当季度老年人健康管理服务结算费用＝5000人×337.96元/人×95％-5000＝1,600,310.00元。

#### 五、保密要求

中标供应商须对中山市卫生健康局坦洲分局、中山市坦洲镇社区卫生服务中心提供的一切资料、信息履行保密义务，未经中山市卫生健康局坦洲分局、中山市坦洲镇社区卫生服务中心书面同意，不得向任何第三方及个人泄露。中山市卫生健康局坦洲分局、中山市坦洲镇社区卫生服务中心与中标供应商三方共同签订《保密协议》。